## Capa
[5 empty] | TIPO DE DOCUMENTO | [11 empty] | Nº: |  | LD-5400.00-5606-940-BDS-001
[5 empty] | CLIENTE: |  |  | AB-PGI/COMPERJ | [14 empty] | FOLHA: | 01 de 22
[5 empty] | PROGRAMA: |  |  | COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO | [14 empty] | _
[5 empty] | ÁREA: |  | U-5606 - Sistema de Água de Resfriamento - Bloco 6 - Utilidades | [15 empty] | _
ENGENHARIA |  |  |  |  | TÍTULO: |  | LISTA DE DOCUMENTOS | [15 empty] | CORPORATIVA
IECOMPERJ | [22 empty] | IECOMPERJ/IEUT
CONTRATADA: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A | [15 empty] | CONTRATO PB/BDS: 0858.0068222.11.2
PROJETISTA: SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA | [15 empty] | -
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REG. ÓRGÃO DE CLASSE: | [15 empty] | Nº SEI:
JOÃO MOREIRA NETO / CREA MG-49380D | [15 empty] | CBM320-01-LDP-5606-98-0001
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 |  | EMISSÃO ORIGINAL - PARA COMENTÁRIOS
A |  | PARA COMENTÁRIOS
B |  | PARA COMENTÁRIOS
C |  | ATENDENDO OS COMENTÁRIOS DAS DISCIPLINAS DE INFRA ESTRUTURA, ARQUITETURA, ELÉTRICA, CONFORME LISTADOS NO MARKUP 22 - PARA COMENTÁRIOS
D |  | ATENDENDO OS COMENTÁRIOS DO MARKUP_79 - PARA COMENTÁRIOS
E |  | PARA COMENTÁRIOS
0 |  | EMISSÃO ORIGINAL - PARA COMENTÁRIOS
F |  | PARA COMENTÁRIOS
G |  | PARA COMENTÁRIOS
H |  | PARA COMENTÁRIOS
J |  | PARA COMENTÁRIOS
K |  | PARA COMENTÁRIOS
L |  | PARA COMENTÁRIOS
M |  | PARA COMENTÁRIOS
N |  | PARA COMENTÁRIOS
P |  | PARA COMENTÁRIOS
Q |  | PARA COMENTÁRIOS
Projeto Realizado pela SEI Consultoria de Projetos LTDA confome o contrato CTE-OG-001/2011-UTL06A+10 com a Const. Barbosa Mello S.A.
|  |  | REV. 0 |  |  |  | REV. N |  | REV. P |  |  |  | REV. Q
DATA |  |  | 2011-11-28 |  |  |  | 2014-02-27 |  | 2014-09-15 |  |  |  | 2015-03-13
PROJETO |  |  | SEI |  |  |  | SEI |  | SEI |  |  |  | SEI
EXECUÇÃO |  |  | MARIANA |  |  |  | MELISSA |  | GLÁUCIO |  |  |  | ROBERTA
VERIFICAÇÃO |  |  | JONATHAN |  |  |  | CAMILA |  | LEANDRO |  |  |  | LEANDRO
APROVAÇÃO |  |  | KATIA |  |  |  | ANA |  | ANA |  |  |  | FLÁVIO
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-381 REV.J ANEXO A - FIGURA A.1
DE-5400.00-6825-131-BDS-075 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0094 | 0 | C |  | DRENAGEM CONTAMINADA - CANALETAS - FORMAS E DETALHES | A1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0.5 | 2012-12-18 | 2012-12-20 | 2013-04-10 | 2013-04-15 | 2012-12-20 | B | 2359
DE-5400.00-6825-131-BDS-076 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0095 | 0 | C |  | DRENAGEM OLEOSA - ARMAÇÃO - PARTE 1 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-06 | 2012-12-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23
DE-5400.00-6825-131-BDS-077 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0096 | 0 | C |  | DRENAGEM OLEOSA - ARMAÇÃO - PARTE 2 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-06 | 2012-12-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23
DE-5400.00-6825-131-BDS-078 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0097 | 0 | C |  | DRENAGEM OLEOSA - ARMAÇÃO - PARTE 3 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-06 | 2012-12-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23
DE-5400.00-6825-131-BDS-079 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0098 | 0 | C |  | DRENAGEM OLEOSA - ARMAÇÃO - PARTE 4 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-06 | 2012-12-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23
DE-5400.00-6825-131-BDS-080 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0099 | 0 | C |  | DRENAGEM OLEOSA - ARMAÇÃO - PARTE 5 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-06 | 2012-12-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23
DE-5400.00-6825-131-BDS-081 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0100 | 0 | C |  | DRENAGEM OLEOSA - ARMAÇÃO - PARTE 6 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-06 | 2012-12-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23
DE-5400.00-6825-131-BDS-082 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0101 | 0 | C |  | DRENAGEM CONTAMINADA - ARMAÇÃO - PARTE 1 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-19 | 2013-01-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23
DE-5400.00-6825-131-BDS-083 | 0 | 05 | 6825 | 11 | 0102 | 0 | C |  | DRENAGEM CONTAMINADA - ARMAÇÃO - PARTE 2 | A1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-19 | 2013-01-20 | 2013-04-18 | 2013-04-23

## LD 5606
LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO
Centro de Custos: |  | CBM320 | [10 empty] | Cliente: Construtora Barbosa Mello | [5 empty] | N° CONTRATADA |  |  | N° CLIENTE |  |  |  | REV. | DATA
TÍTULO | [12 empty] | Dados Filtrados: | [8 empty] | LD-5400.00-5606-940-BDS-001 |  |  |  | Q | 2015-03-13
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro | [18 empty] | Nº SEI | [6 empty] | REV.
[13 empty] | OS: 05 09 - Sigla: SIT ARI ARC DF DR LDF NAS AR - Unidade: 5606 - Ultima Revisão - Ordem: Disciplina, Unidade | [5 empty] | CMB320-05-LDP-5606-98-0001 | [6 empty] | Q
TE - TIPO DE EMISSÃO
A - EMISSÃO INICIAL ACR - ATENDER COMENTÁRIOS E EMITIR P/ APR AP - APROVADO B - PARA APROVAÇÃO C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO E - PARA CONSTRUÇÃO F - LIBERADO PARA COMPRA G - CONFORME CONSTRUIDO / COMPRADO H - CANCELADO R - REPROVADO
CLIENTE / CONTRATADA |  | SEI | [7 empty] | Controle | EAP | ID do Cronog. | Título | Dados do Documento | [5 empty] | Programação |  |  |  | Data | Última Emissão
Número | Rev. | Número | [5 empty] | Rev. | Disc. |  |  |  |  | Form | N.º | P.I. | A1eq | Avanço (%) | Avanço A1eq | Planejada(Baseline) |  | Reprogramada |  | inicio de | Data | TE | GRD
|  | C. At. | OS | Sigla | Un | Classe | Sequ. | [7 empty] | Fls |  |  |  |  | Início | Término | Início | Término | Atividades
ENGENHARIA BÁSICA
Sistema de Resfriamento - Bloco 6 - Utilidades
DE-5400.00-5606-942-BDS-003 | B |  | 05 |  | 5606 | 02 | 0002 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00050 | PLANTA DE ARRANJO | A0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 2012-02-24 | 2012-03-01 | 2012-07-08 | 2012-07-15 |  | 2014-09-10 | E | 4586
DE-5400.00-5606-943-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 04 | 0001 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00110 | FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE AGUA DE RESFRIAMENTO TR-5606001 E B-5606001A/B/C | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-02-24 | 2012-03-09 | 2012-04-17 | 2012-04-27 |  | 2012-05-22 | E | 520
DE-5400.00-5606-943-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 04 | 0002 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00120 | FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE DOSAGEM DE QUÍMICOS TR-5606001 | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-04-05 | E | 293
DE-5400.00-5606-943-BDS-003 | A |  | 05 |  | 5606 | 04 | 0003 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00170 | DIAGRAMA DE INTERLIGACOES | A3 | 3 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-03-12 | 2012-03-20 | 2012-04-30 | 2012-05-08 |  | 2012-05-22 | E | 520
DE-5400.00-5606-944-BDS-001 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0002 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - ABREVIACOES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0003 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - NOTAS GERAIS | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-003 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0004 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - SÍMBOLOS DE TUBULACAO E EQUIPAMENTOS | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100% | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-004 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0005 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - INSTRUMENTACAO PARTE I | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-005 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0006 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - INSTRUMENTACAO PARTE II | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-006 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0007 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - INSTRUMENTACAO PARTE III | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100% | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-007 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0008 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - DETALHES PARTE I | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-008 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0009 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SIMBOLOGIA E LEGENDAS - DETALHES PARTE II | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-02-23 | E | 114
DE-5400.00-5606-944-BDS-009 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0010 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SERVICOS E IDENTIFICACOES ESPECIAIS | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-010 | A |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0011 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00100 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DETALHES TÍPICOS DE INSTALACAO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100% | 2012-01-01 | 2012-01-10 | 2012-01-01 | 2012-01-10 |  | 2012-01-25 | E | 61
DE-5400.00-5606-944-BDS-011 | D |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0012 | D | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00110 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE AGUA DE RESFRIAMENTO TR-5606001 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-02-24 | 2012-03-09 | 2012-04-17 | 2012-04-27 |  | 2014-08-11 | E | 4546
DE-5400.00-5606-944-BDS-012 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0013 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00120 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE AGUA DE RESFRIAMENTO B-5606001A/B/C | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-015 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0014 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00120 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SÓDIO UQ-5606004 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-013 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0015 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00120 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DOSAGEM DE DISPERSANTE UQ-5606002 | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-014 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0016 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00120 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DOSAGEM DE INIBIDOR UQ-5606003 | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-016 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0017 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00120 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DOSAGEM ÁCIDA UQ-5606005 | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-017 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0018 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00120 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE DOSAGEM DE ANTI-INCRUSTANTE UQ-5606006 | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-018 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0021 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00150 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES: AR DE SERVIÇO / AR DE INSTRUMENTO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-019 | B |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0022 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00150 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUICAO DE UTILIDADES: AGUA DE SERVICO / AGUA POTAVEL | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2012-12-20 | E | 2356
DE-5400.00-5606-944-BDS-020 | D |  | 05 |  | 5606 | 06 | 0023 | D | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00150 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES: VAPOR DE MÉDIA / CONDENSADO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-09 | 2012-03-28 | 2012-04-05 |  | 2014-08-05 | E | 4536
DE-5400.00-5606-942-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0001 | A | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00050 | PLANTA DE ARRANJO GERAL | A0 | 1 | 5 | 2 | 100 | 2 | 2012-02-24 | 2012-03-01 | 2012-05-09 | 2012-05-16 |  | 2014-02-19 | H | 4163
FD-5400.00-5606-940-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 08 | 0001 | B | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00080 | SUMARIO DE UTILIDADES | A4 | 5 | 0.375 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-09 | 2012-03-16 | 2012-03-09 | 2012-03-16 |  | 2013-01-10 | E | 2443
FD-5400.00-5606-940-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 08 | 0002 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00090 | SUMARIO DE EFLUENTES | A4 | 6 | 0.25 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-03-09 | 2012-03-16 | 2012-02-15 | 2012-02-17 |  | 2012-05-22 | E | 519
LI-5400.00-5606-940-BDS-001 | A |  | 05 | LM | 5606 | 02 | 0001 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00230 | LISTA DE CONSUMO ELETRICO | A4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2012-01-06 |  | 2012-01-31 | E | 67
LI-5400.00-5606-940-BDS-002 | A |  | 05 | LM | 5606 | 08 | 0002 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00230 | LISTA DE CONSUMO DE CATALISADORES, ADSORVENTE E PRODUTOS QUÍMICOS | A4 | 6 | 0.25 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-02-24 | 2012-03-01 | 2012-06-11 | 2012-06-21 |  | 2012-06-05 | E | 618
MC-5400.00-5606-940-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 07 | 0001 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00160 | AGUA DE SERVICO E POTAVEL | A4 | 23 | 0 | 2.875 | 100 | 2.875 | 2012-03-01 | 2012-03-12 | 2012-03-01 | 2012-03-12 |  | 2012-04-05 | E | 297
MC-5400.00-5606-940-BDS-003 | A |  | 05 | MC | 5606 | 07 | 0003 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00160 | AR DE INSTRUMENTO | A4 | 15 | 0 | 1.875 | 100 | 1.875 | 2012-03-01 | 2012-03-12 | 2012-03-01 | 2012-03-12 |  | 2012-04-05 | E | 297
MC-5400.00-5606-940-BDS-004 | A |  | 05 | MC | 5606 | 07 | 0004 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00160 | AR DE SERVICO | A4 | 14 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-03-01 | 2012-03-12 | 2012-03-01 | 2012-03-12 |  | 2012-04-05 | E | 297
MC-5400.00-5606-940-BDS-002 | A |  | 05 | MC | 5606 | 07 | 0005 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00160 | VAPOR DE CONDENSADO | A4 | 15 | 0 | 1.875 | 100 | 1.875 | 2012-03-01 | 2012-03-12 | 2012-03-01 | 2012-03-12 |  | 2012-04-05 | E | 297
MC-5400.00-5606-940-BDS-005 | B |  | 05 | MC | 5606 | 07 | 0040 | B | B |  |  | U5606-P-PR-00160 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) | A4 | 20 | 0 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2012-01-23 | 2012-01-31 |  |  |  | 2013-01-07 | E | 2422
MD-5400.00-5606-940-BDS-001 | C |  | 05 | MD | 5606 | 07 | 0001 | C | B | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00070 | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO | A4 | 17 | 2.5 | 2.125 | 100 | 2.125 | 2011-12-27 | 2012-01-10 | 2012-03-10 | 2012-03-20 |  | 2013-01-10 | E | 2443
MA-5400.00-5606-940-BDS-001 | B |  | 05 | MO | 5606 | 08 | 0001 | B | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-PR-00250 | MANUAL DE OPERAÇÃO | A4 | 24 | 0 | 3 | 100 | 3 | 2012-02-20 | 2012-02-28 | 2013-08-25 | 2013-08-30 |  | 2013-08-21 | E | 3704
RL-5400.00-5606-940-BDS-001 | A |  | 05 | RL | 5606 | 02 | 0001 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-GR-00010 | RELATORIO DE ANALISE DE CONSISTENCIA | A4 | 6 | 0.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2011-08-22 | 2011-10-21 | 2011-10-11 | 2011-10-21 |  | 2011-12-23 | E | 28
RL-5400.00-5606-940-BDS-003 | A |  | 05 | RL | 5606 | 02 | 0003 | A | B |  |  |  | U-5606 RELATÓRIO DE ANÁLISE DO MODELO 3D - WALK THROUGH DE 60% | A4 | 11 | 1 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2013-07-15 | 2013-07-19 |  |  |  | 2014-05-16 | E | 4361
RL-5400.00-5606-940-BDS-500 | A |  | 05 | RL | 5606 | 02 | 0500 | A | B | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.10 | U5606-P-GR-00010 | RELATORIO DE ANALISE DE CONSISTENCIA | A4 | 6 | 0.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2011-10-21 | 2011-10-26 | 2011-10-21 | 2011-10-26 |  | 2011-12-23 | H | 29
RL-6000.67-5606-983-BDS-001 | A |  | 05 | RL | 5606 | 09 | 0001 | A | B |  |  |  | HAZOP | A4 | 70 | 1 | 8.75 | 100 | 8.75 | 2014-02-17 | 2014-02-19 |  |  |  | 2014-03-25 | H | 4235
RL-6000.67-5606-983-BDS-002 | A |  | 05 | RL | 5606 | 09 | 0002 | A | B |  |  |  | ANÁLISE DE CRITICIDADE DAS MALHAS (SIL VIA LOPA) PARA A UNIDADE U-5606 DO COMPERJ | A4 | 39 | 1 | 4.875 | 100 | 4.875 | 2014-02-19 | 2014-02-19 |  |  |  | 2014-03-25 | H | 4235
RL-5400.00-5606-983-BDS-001 | A |  | 05 | RL | 5606 | 09 | 0003 | A | B |  |  |  | HAZOP | A4 | 70 | 0 | 8.75 | 100 | 8.75 | 2014-03-14 | 2014-03-21 |  |  |  | 2014-05-14 | E | 4354
RL-5400.00-5606-983-BDS-002 | A |  | 05 | RL | 5606 | 09 | 0004 | A | B |  |  |  | ANÁLISE DE CRITICIDADE DAS MALHAS (SIL VIA LOPA) PARA A UNIDADE U-5606 DO COMPERJ | A4 | 39 | 0 | 4.875 | 100 | 4.875 | 2014-03-14 | 2014-03-21 |  |  |  | 2014-07-14 | E | 4488
[13 empty] | ENGENHARIA BÁSICA | 43 |  |  | 75.125 |  | 100%
ENGENHARIA CIVIL
DE-5400.00-5606-131-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0002 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXAS - CPO-01-e CPO-02 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-122-BDS-001 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0003 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00670 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) - FORMA - FUNDAÇÃO - PLANTA E PERSPECTIVA - EL. +17,950 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2012-12-05 | 2012-12-15 |  | 2013-01-17 | E | 2483
DE-5400.00-5606-122-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0004 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00680 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) FORMA - FUNDAÇÃO - PLANTA E PERSPECTIVA - EL. +20,200 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2012-12-05 | 2012-12-15 |  | 2013-01-17 | E | 2483
DE-5400.00-5606-122-BDS-003 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0005 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00660 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) FORMA - FUNDAÇÃO - CORTES A-A, B-B, C-C E DETALHES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2012-12-05 | 2012-12-15 |  | 2013-01-17 | E | 2483
DE-5400.00-5606-122-BDS-004 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0006 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00690 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) FORMA - FUNDAÇÃO - CORTES D-D, E-E, PERSPECTIVAS E DETALHE | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2012-12-05 | 2012-12-15 |  | 2013-01-17 | E | 2483
DE-5400.00-5606-122-BDS-005 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0007 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00700 | BASES DAS BOMBAS B-5606001A/B/C - FORMA E ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2012-12-05 | 2012-12-15 |  | 2013-05-17 | E | 3208
DE-5400.00-5606-122-BDS-006 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0008 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00710 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) - INSERTOS METÁLICOS - PARTE 1/3 - PLANTA | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-01-01 | 2013-01-15 |  | 2013-02-08 | E | 2655
DE-5400.00-5606-122-BDS-007 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0009 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00720 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) - INSERTOS METÁLICOS - PARTE 2/3 - CORTES A-A, B-B E VISTA C-C | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-01-01 | 2013-01-15 |  | 2013-02-08 | E | 2655
DE-5400.00-5606-122-BDS-008 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0010 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00730 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) INSERTOS METÁLICOS - PARTE 3/3 - CORTES D-D, E-E e F-F | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-01-01 | 2013-01-15 |  | 2013-02-08 | E | 2655
DE-5400.00-5606-122-BDS-009 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0011 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00740 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO DAS LAJES EL+16,450 / EL+17,200 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-02-11 | 2012-02-20 | 2012-12-05 | 2012-12-15 |  | 2013-01-17 | E | 2483
DE-5400.00-5606-122-BDS-011 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0013 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00760 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) ARMAÇÃO DAS PAREDES - PLANTA INTERMEDIÁRIO E PLANTA DO TOPO DAS PAREDES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-11 | 2012-03-20 | 2013-01-01 | 2013-01-23 |  | 2013-02-06 | E | 2627
DE-5400.00-5606-122-BDS-012 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0014 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00770 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) ARMAÇÃO DAS PAREDES - CORTE A-A/B-B/C-C/D-D | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-11 | 2012-03-20 | 2013-01-01 | 2013-01-23 |  | 2013-02-06 | E | 2627
DE-5400.00-5606-122-BDS-013 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0015 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00780 | BACIA DE ÁGUA FRIA (BBC-5606001) ARMAÇÃO DAS PAREDES - VIGA V1, REFORÇO DAS ABERTURAS E DETALHES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-01-01 | 2013-01-23 |  | 2013-02-06 | E | 2627
DE-5400.00-5606-131-BDS-003 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0019 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00280 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXAS - CPO-03-e CPO-04 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-004 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0020 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00290 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXA - CPO-05 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-005 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0021 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00300 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXAS - CPC-O1 e CPC-02 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-006 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0022 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00310 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXAS - CPC-O3 e CPC-04 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-007 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0023 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00320 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXA - CPC-05 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-008 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0024 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00330 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXA - CPC-06 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-122-BDS-017 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0025 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00820 | PREDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - FUNDACAO - PLANTAS E CORTES - FORMA | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-10-09 | 2012-10-19 |  | 2012-10-02 | E | 1576
DE-5400.00-5606-122-BDS-018 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0026 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00830 | PREDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - FUNDACAO - SAPATAS E CINTAS - ARMACAO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-10-09 | 2012-10-19 |  | 2012-10-02 | E | 1576
DE-5400.00-5606-131-BDS-009 | B |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0032 | B | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00340 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - SUPERESTRUTURA - PLANTA E CORTES - FORMA E INSERTS | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-07-08 | E | 3521
DE-5400.00-5606-131-BDS-010 | B |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0033 | B | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00350 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - SUPERESTRUTURA - VIGAS E PILARES - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-07-08 | E | 3521
DE-5400.00-5606-131-BDS-013 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0048 | A | C |  |  |  | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXA - CPC-07 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-07-13 | 2012-07-23 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-014 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0049 | A | C |  |  |  | DRENAGEM CONTAMINADA - PLANTA, CORTES E DETALHES DAS CANALETAS CRC-01 E CRC-10 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-07-13 | 2012-07-23 | 2013-05-21 | 2013-07-23 |  | 2013-07-23 | E | 3584
DE-5400.00-5606-131-BDS-015 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0050 | A | C |  |  |  | DRENAGEM CONTAMINADA - PLANTA DAS CANALETAS CRC-02, 03, 08 E 09, CC'S 01, 02 E 03 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-07-13 | 2012-07-23 | 2013-05-21 | 2013-07-23 |  | 2013-07-23 | E | 3584
DE-5400.00-5606-131-BDS-076 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0120 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00370 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - B-5606001A/B/C - FORMA E ARMAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-02-11 | 2012-02-20 | 2013-10-28 | 2013-11-01 |  | 2014-01-02 | E | 4068
DE-5400.00-5606-131-BDS-077 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0121 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00380 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES DO PISO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-02-11 | 2012-02-20 | 2013-10-28 | 2013-11-01 |  | 2013-11-28 | E | 3993
DE-5400.00-5606-122-BDS-045 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0124 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00910 | CABLE RACK - FUNDAÇÕES - FORMAS - LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E DETALHE | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-10-28 | 2013-11-01 |  | 2013-10-18 | E | 3887
DE-5400.00-5606-122-BDS-046 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0125 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00920 | CABLE RACK - FUNDAÇÕES - ARMAÇÃO DAS SAPATAS E BLOCOS | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-10-28 | 2013-11-01 |  | 2013-10-18 | E | 3887
DE-5400.00-5606-131-BDS-107 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0160 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-01120 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA FORMAS E DETALHES CAIXAS CPO-01 A 04 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-108 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0161 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-01130 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA CAIXAS CPO-01 A 04 - FORMA E DETALHES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-109 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0162 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-01140 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXAS CPC-05 A 07 - FORMA E DETALHES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-06-20 | E | 3403
DE-5400.00-5606-131-BDS-110 | B |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0163 | B | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-01150 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA CAIXAS CPO-05,E CANALETA CRC-11 FORMA E DETALHES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2014-01-14 | E | 4088
DE-5400.00-5606-131-BDS-111 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0164 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-01160 | DRENAGEM CONTAMINADA - PLANTA DAS CANALETAS,CRC-02,03,08 E 09,CC'S - 01,02 E 03 - FORMAS | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-25 | 2013-07-23 |  | 2013-07-23 | E | 3584
DE-5400.00-5606-131-BDS-112 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0165 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-01170 | DRENAGEM CONTAMINADA - PLANTA, CORTES E DETALHES DAS CANALETAS - CRC-01 E CRC-10 - FORMAS | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2013-05-25 | 2013-07-23 |  | 2013-07-23 | E | 3584
DE-5400.00-5606-131-BDS-113 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0166 | A | C |  |  |  | REDE UNDERGROUND DE TELECOMUNICAÇÕES CAIXA CPT - 5606001 E CPT - 5606002 - FORMA | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-11-14 | 2012-11-20 |  |  |  | 2013-04-01 | E | 2983
DE-5400.00-5606-131-BDS-114 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0167 | A | C |  |  |  | REDE UNDERGROUND DE TELECOMUNICAÇÕES - CAIXA CPT-5606001 E CPT-56002 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-11-14 | 2012-11-20 |  |  |  | 2013-04-01 | E | 2983
DE-5400.00-5606-131-BDS-610 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0168 | A | C |  |  |  | SUBESTAÇÃO SE5606 - UNDERGROUND DE INSTRUMENTAÇÃO - CAIXA CPI 5606-001 E ENVELOPE - LOCAÇÃO, FORMA, CORTES E DETALHES | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-11-21 | 2012-11-30 |  |  |  | 2013-01-02 | E | 2391
DE-5400.00-5606-131-BDS-115 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0169 | A | C |  | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA - CANALETAS CR-02, 03, 08, 09, 10 e 11 CC'S 01, 02 E 03 - INSERTOS - LOCAÇÃO, CORTES E DETALHES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2013-07-03 | 2013-07-12 | 2013-07-18 | 2013-07-23 |  | 2013-08-07 | E | 3659
DE-5400.00-5606-131-BDS-116 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0170 | A | C |  | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA - CANALETAS CR-02, 03, 08, 09, 10 e 11 CC'S 01, 02 E 03 - INSERTOS - DETALHES | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-07-19 | 2013-07-26 |  |  |  | 2013-08-07 | E | 3659
DE-5400.00-5606-131-BDS-117 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0174 | A | C |  | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA - CANALETAS CRC-04, CRC-05 E CR-06 - LOCAÇÃO, PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-08-12 |  |  |  |  | 2013-09-12 | E | 3776
DE-5400.00-5606-131-BDS-118 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0175 | A | C |  | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA - CANALETAS CR-04/CR-05 E CR-06 - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-08-12 |  |  |  |  | 2013-09-12 | E | 3776
DE-5400.00-5606-131-BDS-119 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0176 | A | C |  | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA - CANALETAS CR-04 - INSERTOS - LOCAÇÃO, CORTES E DETALHES | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-08-12 |  |  |  |  | 2013-09-16 | E | 3793
DE-5400.00-5606-131-BDS-120 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0177 | A | C |  | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA - INSERTOS METÁLICOS DOS DORMENTES - CANALETAS CRC-01, 02 E 03 - LOCAÇÃO E DETALHES | A4 | 1 | 1 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2013-10-03 |  |  |  |  | 2013-10-23 | E | 3899
DE-5400.00-5606-122-BDS-057 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0178 | A | C |  | U 5606.2.03.07 |  | BASES PARA SUPORTES DE TUBULAÇÃO - PS-002-001/002/003, PS-003-014/015 e PS-004-027/028 - LOCAÇÃO - FORMA - INSERTOS | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-10-17 |  |  |  |  | 2014-01-02 | E | 4068
DE-5400.00-5606-131-BDS-121 | B |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0180 | B | C |  |  |  | PISO - FORMA, ARMAÇÃO, DETALHES E INSERTS | A0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 2013-10-23 |  |  |  |  | 2013-12-19 | E | 4050
DE-5400.00-5606-122-BDS-061 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0184 | A | C |  |  |  | BASES PARA SUPORTES DE TUBULAÇÃO - PS-002-001/002/003, PS-003-014/015, PS-004-027/028 - ARMAÇÃO | A4 | 1 | 1 | 0.125 | 100 | 0.125 | [5 empty] | 2014-01-02 | E | 4068
DE-5400.00-5606-131-BDS-122 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0185 | A | C |  | U 5606.2.03.06 |  | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CANALETA CRC-11 - ARMAÇÃO | A4 | 1 | 1 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2014-01-14 |  |  |  |  | 2014-02-07 | E | 4138
DE-5400.00-5606-122-BDS-062 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0186 | A | C |  |  |  | ENVELOPES ELÉTRICOS E CAIXAS DE PASSAGEM - FORMA - ARMAÇÃO E DETALHES - CAIXAS CP-IL-01 e CP-IL-02 e ENVELOPE 1 | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2014-02-21 |  |  |  |  | 2014-04-02 | E | 4261
DE-5400.00-5606-122-BDS-063 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0187 | A | C |  | U 5606.2.03.07 |  | CABLE RACK U-5606 - INTERLIGAÇÃO COM A U-6100 - FUNDAÇÕES - FORMAS - LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO E DETALHE | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2014-04-28 | 2014-05-07 |  |  |  | 2014-06-05 | E | 4414
DE-5400.00-5606-122-BDS-064 | A |  | 05 |  | 5606 | 11 | 0188 | A | C |  | U 5606.2.03.07 |  | CABLE RACK U-5606 - INTERLIGAÇÃO COM A U-6100 - FUNDAÇÕES - ARMAÇÃO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2014-04-28 | 2014-05-07 |  |  |  | 2014-06-05 | E | 4414
MC-5400.00-5606-122-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0001 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00630 | BACIA DE ÁGUA FRIA - BBC-5606001 - FUNDAÇÃO | A4 | 58 | 0 | 7.25 | 100 | 7.25 | 2012-03-10 | 2012-03-30 | 2012-12-05 | 2012-12-15 |  | 2013-01-17 | E | 2483
MC-5400.00-5606-122-BDS-002 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0003 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00640 | PREDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - FUNDACAO | A4 | 29 | 0 | 3.625 | 100 | 3.625 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2012-10-09 | 2012-10-19 |  | 2012-10-02 | E | 1576
MC-5400.00-5606-131-BDS-002 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0004 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00640 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - SUPERESTRUTURA | A4 | 15 | 0 | 1.875 | 100 | 1.875 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-06-27 | E | 3454
MC-5400.00-5606-131-BDS-003 | C |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0006 | C | C | PARA COMENTÁRIOS |  |  | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - CAIXAS E CANALETAS | A4 | 26 | 0 | 3.25 | 100 | 3.25 | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 2013-05-21 | 2013-05-24 |  | 2013-11-20 | E | 3971
MC-5400.00-5606-122-BDS-004 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0007 | A | C | PARA COMENTÁRIOS |  |  | BASES DAS BOMBAS B-5606001 A/B/C | A4 | 14 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-12-01 | 2012-12-31 |  |  |  | 2013-05-17 | E | 3208
MC-5400.00-5606-131-BDS-004 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0008 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-00250 | PISO | A4 | 45 | 0 | 5.625 | 100 | 5.625 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2013-10-28 | 2013-11-01 |  | 2013-11-28 | E | 3993
MC-5400.00-5606-131-BDS-005 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0010 | A | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.06 | U5606-P-CV-01080 | REDE UNDERGROUND DE TELECOMUNICAÇÕES | A4 | 18 | 0 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-03-01 | 2012-03-10 | 2013-03-04 | 2013-03-08 |  | 2013-04-01 | E | 2983
MC-5400.00-5606-122-BDS-006 | B |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0011 | B | C | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.07 | U5606-P-CV-00650 | CABLE RACK U-5606 - FUNDAÇÃO | A4 | 46 | 0 | 5.75 | 100 | 5.75 | 2012-02-01 | 2012-02-10 | 2013-10-21 | 2013-10-25 |  | 2014-05-23 | E | 4378
MC-5400.00-5606-122-BDS-007 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0014 | A | C |  | U 5606.2.03.07 |  | SUPORTES PARA TUBULAÇÃO - FUNDAÇÃO | A4 | 36 | 1 | 4.5 | 100 | 4.5 | 2013-10-17 |  |  |  |  | 2014-01-02 | E | 4068
MC-5400.00-5606-122-BDS-008 | A |  | 05 | MC | 5606 | 11 | 0015 | A | C |  |  |  | ILUMINAÇÃO VIÁRIA - BASES PARA POSTES, CAIXAS DE PASSAGEM E ENVELOPES | A4 | 38 | 1 | 4.75 | 100 | 4.75 | 2014-03-11 |  |  |  |  | 2014-04-02 | E | 4261
[13 empty] | ENGENHARIA CIVIL | 62 |  |  | 92 |  | 100%
ENGENHARIA ELÉTRICA
DE-5400.00-5606-700-BDS-010 | A |  | 05 |  | 5606 | 70 | 0001 | A | E | PARA COMENTÁRIOS |  |  | PN-MV-5606001 - DIAGRAMA UNIFILAR - PAINEL DE VÁLVULAS | A3 | 1 | 1 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-10-15 | 2012-10-23 |  |  |  | 2012-11-23 | F | 2100
DE-5400.00-5606-700-BDS-011 | B |  | 05 |  | 5606 | 70 | 0002 | B | E |  |  |  | DIAGRAMA MULTIFILAR SISTEMA DE CORRENTE CONTINUA - PCC-5606003 - 125VCC | A3 | 1 | 1 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-04-01 | 2013-04-05 |  |  |  | 2013-08-05 | F | 3642
DE-5400.00-5606-700-BDS-012 | B |  | 05 |  | 5606 | 70 | 0003 | B | E |  |  |  | DIAGRAMA MULTIFILAR SISTEMA DE CORRENTE CONTINUA - PCC-5606004 - 125VCC | A3 | 1 | 0.125 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-04-01 | 2013-04-05 |  |  |  | 2013-08-05 | F | 3642
DE-5400.00-5606-700-BDS-005 | A |  | 05 |  | 5606 | 71 | 0001 | A | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00200 | ATERRAMENTO - PLANTA E CORTES | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-20 | 2012-04-03 | 2012-11-01 | 2012-11-09 |  | 2013-03-08 | E | 2853
DE-5400.00-5606-700-BDS-002 | E |  | 05 |  | 5606 | 71 | 0002 | E | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00230 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE - PLANTA E CORTES | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-03 | 2012-04-16 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2014-09-25 | E | 4623
DE-5400.00-5606-700-BDS-006 | B |  | 05 |  | 5606 | 71 | 0003 | B | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00200 | SPDA - PLANTA | A0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-20 | 2012-04-03 | 2012-11-01 | 2012-11-14 |  | 2014-01-02 | E | 4071
DE-5400.00-5606-700-BDS-008 | D |  | 05 |  | 5606 | 71 | 0004 | D | E | PARA INFORMAÇÃO |  | U5606-P-EL-00200 | CABLE RACK - PLANTA E CORTES | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-02-20 | 2012-02-28 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2014-05-14 | E | 4352
DE-5400.00-5606-700-BDS-009 | B |  | 05 |  | 5606 | 71 | 0005 | B | E | PARA INFORMAÇÃO |  | U5606-P-EL-00200 | SPDA - CORTES E DETALHES | A0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 2012-02-20 | 2012-02-28 | 2012-11-01 | 2012-11-14 |  | 2014-01-02 | E | 4071
DE-5400.00-5606-700-BDS-001 | G |  | 05 |  | 5606 | 72 | 0001 | G | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00240 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - PLANTA E CORTES | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-03 | 2012-04-16 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2014-03-12 | E | 4200
DE-5400.00-5606-700-BDS-003 | C |  | 05 |  | 5606 | 72 | 0002 | C | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00220 | PL-5606001 - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NORMAL | A3 | 4 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-20 | 2012-04-03 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2013-06-20 | F | 3399
DE-5400.00-5606-700-BDS-004 | B |  | 05 |  | 5606 | 72 | 0003 | B | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00210 | PLE-5606001 - DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS - PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS EMERGÊNCIA | A3 | 4 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-20 | 2012-04-03 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2013-06-03 | F | 3311
FD-5400.00-5606-741-BDS-003 | B |  | 05 | FD | 5606 | 71 | 0001 | B | E |  |  |  | ZZ-5606001A/B/C - CAIXA DE BORNES E TOMADA DE SOLDA | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2013-07-26 | 2013-08-02 |  |  |  | 2014-03-14 | F | 4209
FD-5400.00-5606-741-BDS-001 | A |  | 05 | FD | 5606 | 72 | 0001 | A | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00050 | PN-MV-5606001 - PAINEL DE VÁLVULAS MOTORIZADAS | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-23 | F | 2100
FD-5400.00-5606-742-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 72 | 0002 | B | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00020 | PL-5606001 - PAINEL DE ILUMINAÇAO E TOMADAS NORMAL 220/127V | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-04-16 | 2012-05-04 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2013-06-20 | F | 3399
FD-5400.00-5606-742-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 72 | 0003 | A | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00010 | PLE-5606001 - PAINEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 220/127V | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-04-16 | 2012-05-04 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2013-04-25 | F | 3120
FD-5400.00-5606-713-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 73 | 0001 | B | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00040 | TL-5606001 - TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO NORMAL 480-220/127V | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2014-01-30 | F | 4119
FD-5400.00-5606-713-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 73 | 0002 | A | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00030 | TLE-5606001 - TRANSFORMADOR DE ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 480-220/127V | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2013-04-03 | F | 2992
FD-5400.00-5606-712-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 73 | 0003 | B | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00310 | M-B-5606001A/B/C - MOTOR ELETRICO DA BOMBA DE AGUA DE CIRCULACAO | A4 | 6 | 0.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | 2012-07-27 | 2012-08-02 |  | 2012-07-11 | F | 886
FD-5400.00-5606-712-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 73 | 0004 | A | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00320 | M-VE-TR-5606001 A/B/C/D - VENTILADOR DA TORRE DE RESFRIAMENTO | A4 | 6 | 0.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | 2012-07-26 | 2012-08-02 |  | 2012-07-31 | F | 1059
LI-5400.00-5606-700-BDS-005 | A |  | 05 | LEE | 5606 | 73 | 0001 | A | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00400 | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | A4 | 3 | 0.75 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-05-22 | 2012-05-28 | 2012-11-20 | 2012-11-30 |  | 2013-01-21 | F | 2501
LI-5400.00-5606-700-BDS-008 | D |  | 05 | LM | 5606 | 70 | 0002 | D | E | PARA INFORMAÇÃO |  |  | LISTA DE MATERIAIS - CABLE RACK | A4 | 3 | 0.625 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-08-23 | 2012-08-31 | 2012-12-05 | 2012-12-20 |  | 2014-05-30 | E | 4401
LI-5400.00-5606-700-BDS-003 | C |  | 05 | LM | 5606 | 71 | 0001 | C | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00250 | LISTA DE MATERIAL - ATERRAMENTO | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-05-02 | 2012-05-09 | 2012-11-01 | 2012-11-09 |  | 2014-02-12 | E | 4145
LI-5400.00-5606-700-BDS-002 | B |  | 05 | LM | 5606 | 71 | 0002 | B | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00260 | LISTA DE MATERIAIS - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-05-09 | 2012-05-16 | 2012-11-01 | 2012-11-14 |  | 2013-09-06 | E | 3752
LI-5400.00-5606-700-BDS-007 | C |  | 05 | LM | 5606 | 71 | 0003 | C | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00250 | LISTA DE MATERIAIS - SPDA | A4 | 3 | 1.25 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-11-01 | 2012-11-13 |  | 2014-02-12 | E | 4145
LI-5400.00-5606-700-BDS-001 | E |  | 05 | LM | 5606 | 72 | 0001 | E | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00270 | LISTA DE MATERIAL - ILUMINAÇÃO E TOMADAS | A4 | 16 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-16 | 2012-05-02 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2013-11-22 | E | 3987
MC-5400.00-5606-700-BDS-001 | C |  | 05 | MC | 5606 | 72 | 0001 | C | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00410 | ILUMINAÇÃO | A4 | 24 | 1.5 | 3 | 100 | 3 | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 2013-06-03 | 2013-06-08 |  | 2013-05-29 | E | 3301
MC-5400.00-5606-700-BDS-002 | B |  | 05 | MC | 5606 | 73 | 0001 | B | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00420 | SPDA | A4 | 11 | 0.75 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-03-20 | 2012-03-27 | 2012-11-01 | 2012-11-14 |  | 2014-02-04 | E | 4133
MC-5400.00-5606-700-BDS-003 | C |  | 05 | MC | 5606 | 73 | 0002 | C | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00430 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - BANDEJAS - CABLE RACK | A4 | 11 | 0.75 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-05-21 | E | 3248
MC-5400.00-5606-700-BDS-004 | A |  | 05 | MC | 5606 | 73 | 0003 | A | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00420 | MALHA DE ATERRAMENTO U-5606 | A4 | 29 | 1.25 | 3.625 | 100 | 3.625 | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 2012-12-03 | 2012-12-10 |  | 2012-12-20 | E | 2360
PT-5400.00-5606-700-BDS-0501 | A |  | 05 | PT | 5606 | 70 | 0501 | A | E | PARA COMENTÁRIOS |  |  | DB-5606001A/B; DB-5606002A/B; DB-5606003A/B DUTO DE BARRAMENTO | A4 | 7 | 0.625 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2013-03-01 | 2013-03-31 |  |  |  | 2013-06-21 | H | 3416
PT-5400.00-5606-726-BDS-501 | B |  | 05 | PT | 5606 | 70 | 0502 | B | E | PARA COMENTÁRIOS |  |  | DB-5606001A/B - DUTO DE BARRAMENTO - 4,16KV | A4 | 69 | 0.125 | 8.625 | 100 | 8.625 | 2013-04-15 | 2013-04-30 |  |  |  | 2013-08-01 | F | 3630
PT-5400.00-5606-726-BDS-502 | B |  | 05 | PT | 5606 | 70 | 0503 | B | E | PARA COMENTÁRIOS |  |  | DB-5606002A/B; DB-5606003A/B DUTO DE BARRAMENTO - 0,48KV | A4 | 76 | 0.625 | 9.5 | 100 | 9.5 | 2013-04-15 | 2013-04-30 |  |  |  | 2013-08-01 | F | 3630
PT-5400.00-5606-741-BDS-001 | C |  | 05 | PT | 5606 | 73 | 0001 | C | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00440 | PN-MV-5606001 - PAINEL DE VALVULAS MOTORIZADAS | A4 | 29 | 1.5 | 3.625 | 100 | 3.625 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | 2014-10-07 | F | 4655
PT-5400.00-5606-742-BDS-001 | C |  | 05 | PT | 5606 | 73 | 0002 | C | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00450 | PL-5606001; PLE-5606001 - PAINÉIS DE ILUMINAÇÃO NORMAL E EMERGÊNCIA | A4 | 63 | 1.5 | 7.875 | 100 | 7.875 | 2012-07-04 | 2012-07-10 | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | 2014-05-22 | F | 4368
PT-5400.00-5606-713-BDS-001 | B |  | 05 | PT | 5606 | 73 | 0004 | B | E | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00470 | TL-5606001; TLE-506001 - TRNASFORMADOR DE ILUMINAÇÃO NORMAL E EMERGÊNCIA | A4 | 28 | 1.5 | 3.5 | 100 | 3.5 | 2012-07-10 | 2012-07-17 | 2013-04-18 | 2013-07-30 |  | 2014-02-12 | F | 4142
RM-5400.00-5606-721-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0002 | C | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00090 | CABOS E TERMINAIS PARA CABOS | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-04-16 | 2012-04-23 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2013-10-16 | F | 3874
RM-5400.00-5606-722-BDS-001 | E |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0003 | 6 | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00100 | ELETRODUTOS DE AÇO E ACESSORIOS | A4 | 16 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2014-04-15 | F | 4292
RM-5400.00-5606-723-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0004 | 4 | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00180 | ELETRODUTOS DE PVC | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2014-01-02 | F | 4067
RM-5400.00-5606-725-BDS-001 | E |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0005 | E | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00170 | ELETRODUTOS FLEXÍVIES | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | 2012-10-31 | 2012-11-10 |  | 2014-10-16 | F | 4673
RM-5400.00-5606-727-BDS-001 | E |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0006 | E | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00280 | LEITOS PARA CABOS E ACESSÓRIOS | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-04-16 | 2012-04-23 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2014-04-15 | F | 4292
RM-5400.00-5606-731-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0007 | D | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00150 | CONDULETES E ACESSÓRIOS | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-05-29 | 2012-06-05 | 2012-10-13 | 2012-10-23 |  | 2014-04-15 | F | 4292
RM-5400.00-5606-741-BDS-002 | B |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0012 | B | E | PARA INFORMAÇÃO | SE 5606.2.03.14 | SE5606-P-EL-00820 | PN-MV-5606001 - PAINEL DE VÁLVULAS MOTORIZADAS | A4 | 7 | 0.875 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-05-10 | 2012-05-17 | 2013-07-20 | 2013-07-23 |  | 2014-04-23 | F | 4303
RM-5400.00-5606-742-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0014 | B | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00060 | PL-5606001/PLE-5606001 - PAINEIL DE ILUMINACAO | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2013-07-04 | F | 3499
RM-5400.00-5606-734-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0017 | D | E |  |  |  | FERRAGENS | A4 | 4 | 0.625 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-11-27 | 2012-12-20 |  |  |  | 2014-01-02 | F | 4067
RM-5400.00-5606-734-BDS-002 | G |  | 05 | RM | 5606 | 70 | 0018 | G | E |  |  |  | MISCELÂNEAS | A4 | 33 | 0.625 | 4.125 | 100 | 4.125 | 2012-12-12 | 2012-12-20 |  |  |  | 2014-10-16 | F | 4673
RM-5400.00-5606-737-BDS-001 | E |  | 05 | RM | 5606 | 71 | 0011 | E | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00300 | ATERRAMENTO E SPDA | A4 | 28 | 0 | 3.5 | 100 | 3.5 | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 2012-09-11 | 2012-09-21 |  | 2014-02-13 | F | 4146
RM-5400.00-5606-732-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 72 | 0008 | D | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00110 | BOTOEIRAS E TOMADAS | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-11-04 | 2012-11-14 |  | 2014-07-09 | F | 4481
RM-5400.00-5606-738-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 72 | 0012 | C | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00130 | LAMPADAS E LUMINARIAS | A4 | 12 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-10-30 | 2012-11-09 |  | 2013-10-16 | F | 3874
RM-5400.00-5606-713-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 73 | 0001 | B | E | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.17 | U5606-P-EL-00080 | TL-5606001/TLE-5606001 - TRANSF. DE ILUMINACAO 480-220/127V | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | 2012-10-07 | 2012-10-17 |  | 2014-01-30 | F | 4119
[13 empty] | ENGENHARIA ELÉTRICA | 49 |  |  | 84.625 |  | 100%
ENG. DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE
DE-5400.00-5606-800-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0001 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00420 | DETALHE TÍPICO DE INSTALACAO AO PROCESSO | A3 | 25 | 0 | 6.25 | 100 | 6.25 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-07-02 | E | 4464
DE-5400.00-5606-800-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0002 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00440 | DETALHE TIPICO DE INSTALACAO PNEUMATICA | A4 | 6 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2012-06-21 | E | 728
DE-5400.00-5606-800-BDS-003 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0003 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00430 | DETALHE TIPICO DE INSTALACAO ELETRICA | A3 | 11 | 0 | 2.75 | 100 | 2.75 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2012-06-22 | E | 767
DE-5400.00-5606-800-BDS-004 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0004 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00450 | DETALHES GERAIS DE MONTAGEM | A4 | 19 | 0 | 2.375 | 100 | 2.375 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-01-11 | E | 2448
DE-5400.00-5606-855-BDS-001 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0005 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00810 | DETALHE TIPICO DE INSTALACAO - SISTEMA DE FOGO E GAS BA | A4 | 1 | 0 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | 2012-07-15 | 2012-07-22 |  | 2012-07-30 | H | 1036
DE-5400.00-5606-861-BDS-001 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0006 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00480 | DIAGRAMA DE MALHAS - SDCD | A3 | 6 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-01-09 | E | 2429
DE-5400.00-5606-800-BDS-005 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0007 | A | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00510 | DIAGRAMA DE MALHAS - REDES FOUNDATION FIELDBUS | A3 | 45 | 0 | 11.25 | 100 | 11.25 | 2012-04-04 | 2012-04-19 | 2012-08-13 | 2012-08-23 |  | 2013-02-26 | E | 2774
DE-5400.00-5606-855-BDS-002 | C |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0008 | C | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00490 | DIAGRAMA DE MALHAS - SISTEMA DE FOGO E GÁS | A3 | 16 | 0 | 4 | 100 | 4 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-10-16 | E | 3880
DE-5400.00-5606-800-BDS-006 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0009 | A | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00500 | DIAGRAMA DE SEGMENTO E INTERLIGAÇÃO DAS REDES FIELDBUS FOUNDATION | A4 | 12 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-08-20 | 2012-08-30 |  | 2013-02-22 | E | 2761
DE-5400.00-5606-800-BDS-007 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0010 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00460 | DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SDCD | A3 | 5 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-07-20 | 2012-07-27 | 2012-10-31 | 2012-11-10 |  | 2014-02-27 | E | 4177
DE-5400.00-5606-855-BDS-003 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0011 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00470 | DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO - SISTEMA DE FOGO E GÁS | A3 | 6 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-04-10 | 2012-04-17 | 2012-11-05 | 2012-11-15 |  | 2013-10-04 | E | 3850
DE-5400.00-5606-861-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0012 | A | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00530 | U-5606 - DIAGRAMA LÓGICO - SDCD | A3 | 103 | 0 | 25.75 | 100 | 25.75 | 2012-04-30 | 2012-05-04 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-01-23 | E | 2538
DE-5400.00-5606-855-BDS-004 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0014 | B | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00540 | U-5606 DIAGRAMA LÓGICO DO SISTEMA DE FOGO E GÁS | A3 | 7 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-04-30 | 2012-05-04 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-04-19 | E | 3083
DE-5400.00-5606-800-BDS-009 | D |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0015 | D | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00820 | PLANTA DE INSTRUMENTACAO ELETRICA | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-08-26 | 2012-09-05 |  | 2014-10-01 | E | 4638
DE-5400.00-5606-800-BDS-010 | C |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0016 | C | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00830 | PLANTA DE INSTRUMENTACAO ELETRICA | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-08-26 | 2012-09-05 |  | 2014-10-01 | E | 4638
DE-5400.00-5606-800-BDS-011 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0017 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00840 | PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO PNEUMÁTICA | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2013-01-01 | 2013-03-31 |  | 2014-03-19 | E | 4215
DE-5400.00-5606-855-BDS-005 | C |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0018 | C | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00560 | PLANTA DE LOCAÇÃO E ENCAMINHAMENTO - SISTEMA DE FOGO E GÁS | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-10 | 2012-11-20 |  | 2014-10-01 | E | 4638
DE-5400.00-5606-800-BDS-012 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0020 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00580 | DIAGRAMA DE INTERLIGACAO - REDE PROTIM | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-04-10 | 2012-04-17 | 2012-10-31 | 2012-11-10 |  | 2012-10-10 | E | 1631
DE-5400.00-5606-847-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0021 | B | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-SE-00360 | MATRIZ DE CAUSA E EFEITO | A2 | 1 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-04-23 | 2012-04-30 | 2012-08-08 | 2012-08-18 |  | 2013-04-10 | E | 3016
DE-5400.00-5606-800-BDS-013 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0022 | A | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00840 | ARQUITETURA DE AUTOMACAO | A2 | 1 | 1 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-03-01 | 2012-03-05 | 2012-06-05 | 2012-06-12 |  | 2012-05-25 | E | 580
DE-5400.00-5606-847-BDS-002 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0023 | B | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 |  | MATRIZ DE CAUSA E EFEITO DE FOGO E GÁS | A2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-08-08 | 2012-08-20 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2013-04-19 | E | 3083
DE-5400.00-5606-800-BDS-014 | C |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0024 | C | I |  |  |  | PLANTA DE INSTRUMENTACAO ELETRICA - CORTES E DETALHES | A0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-30 | 2012-09-30 |  |  |  | 2014-10-01 | E | 4638
DE-5400.00-5606-855-BDS-007 | B |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0027 | B | I |  |  |  | DETALHE TIPICO DE INSTALACAO - SISTEMA DE FOGO E GAS | A4 | 10 | 1 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-11-23 | 2012-12-20 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-04-18 | E | 3065
DE-5400.00-5606-800-BDS-016 | A |  | 05 |  | 5606 | 80 | 0028 | A | I |  | U 5606.2.03.14 |  | PN-UPS-5606001 - DIAGRAMA UNIFILAR | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-08-12 |  |  |  |  | 2013-09-06 | E | 3759
FD-5400.00-5606-852-BDS-001 | C |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0001 | C | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00100 | TRANSMISSOR ANALISADOR DE CLORO | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-04 |  | 2012-07-09 | F | 863
FD-5400.00-5606-852-BDS-002 | C |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0002 | C | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00110 | TRANSMISSOR ANALISADOR DE CONDUTIVIDADE | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-04 |  | 2012-07-09 | F | 863
FD-5400.00-5606-852-BDS-003 | C |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0003 | C | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00120 | TRANSMISSOR ANALISADOR DE pH | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-04 |  | 2012-07-09 | F | 863
FD-5400.00-5606-852-BDS-004 | C |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0004 | C | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00130 | TRANSMISSOR ANALISADOR DE TURBIDEZ | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 2012-04-30 | 2012-05-04 |  | 2012-07-09 | F | 863
FD-5400.00-5606-811-BDS-001 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0005 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00160 | POCOS E TERMOELEMENTOS | A4 | 18 | 0 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 2012-02-07 | 2012-02-10 |  | 2012-04-19 | F | 349
FD-5400.00-5606-811-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0006 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00200 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA | A4 | 18 | 0 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 2012-02-07 | 2012-02-10 |  | 2012-05-15 | F | 491
FD-5400.00-5606-812-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0007 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00140 | MANOMETRO | A4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-05-09 | 2012-05-16 | 2012-04-24 | 2012-05-04 |  | 2013-11-21 | F | 3972
FD-5400.00-5606-812-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0008 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00180 | TRANSMISSOR DE PRESSAO | A4 | 24 | 0 | 3 | 100 | 3 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 2012-02-07 | 2012-02-10 |  | 2012-05-15 | F | 491
FD-5400.00-5606-813-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0009 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00150 | PLACA DE ORIFICIO | A4 | 12 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-12 | 2012-03-16 | 2012-02-12 | 2012-02-16 |  | 2014-08-19 | F | 4552
FD-5400.00-5606-813-BDS-002 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0010 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00760 | ANNUBAR | A4 | 20 | 0 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-02-12 | 2012-02-16 |  | 2013-03-26 | F | 2960
FD-5400.00-5606-813-BDS-003 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0011 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00210 | TRANSMISSOR DE VAZAO TIPO PRESSAO DIFERENCIAL | A4 | 31 | 0 | 3.875 | 100 | 3.875 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 2012-02-12 | 2012-02-16 |  | 2012-05-16 | F | 497
FD-5400.00-5606-814-BDS-001 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0012 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00170 | TRANSMISSOR DE NIVEL - TIPO PRESSAO MANOMETRICA | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 2012-02-12 | 2012-02-16 |  | 2012-05-15 | F | 491
FD-5400.00-5606-831-BDS-001 | E |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0013 | E | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00220 | VALVULA DE CONTROLE | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-09 |  | 2013-11-04 | F | 3930
FD-5400.00-5606-833-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0014 | B | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00230 | VALVULA DE BLOQUEIO MOTORIZADA | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-02-12 | 2012-02-16 |  | 2012-05-15 | F | 490
FD-5400.00-5606-855-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0015 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00240 | ACIONADOR MANUAL - SISTEMA DE F&G INDUSTRIAL | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-04-24 | 2012-05-04 |  | 2014-08-22 | F | 4555
FD-5400.00-5606-855-BDS-002 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0016 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00250 | SINALIZADOR AUDIO/VISUAL - SISTEMA DE F&G INDUSTRIAL | A4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-04-24 | 2012-05-04 |  | 2014-08-26 | F | 4558
FD-5400.00-5606-855-BDS-003 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0017 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00260 | DETECTOR DE CL2 - SISTEMA DE F&G INDUSTRIAL | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-04-24 | 2012-05-04 |  | 2013-04-11 | H | 3028
FD-5400.00-5606-835-BDS-001 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0020 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-EL-00310 | VALVULA DE BLOQUEIO ON-OFF | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-01 | 2012-03-05 | 2012-03-01 | 2012-03-05 |  | 2012-07-03 | H | 832
FD-5400.00-5606-898-BDS-002 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0021 | B | I |  |  |  | CJA-5606011 - CAIXA DE JUNÇÃO ANALÓGICA (3 FIOS) | A4 | 4 | 0.625 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2013-02-27 | 2013-02-28 |  |  |  | 2013-04-11 | H | 3028
FD-5400.00-5606-898-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0022 | B | I |  |  |  | CJX-5606011 - CAIXA DE JUNÇÃO ALIMENTAÇÃO 24 Vcc | A4 | 4 | 0.625 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2013-02-27 | 2013-02-28 |  |  |  | 2013-04-11 | H | 3028
FD-5400.00-5606-800-BDS-001 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0023 | A | I |  |  |  | PN-UPS-5606001 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ALTERNADA | A1 | 4 | 1 | 4 | 100 | 4 | 2013-08-15 |  |  |  |  | 2013-09-06 | E | 3759
FD-5400.00-5606-814-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 80 | 0024 | A | I |  | U 5606.2.03.14 |  | MEDIDOR DE NÍVEL MAGNÉTICO | A4 | 13 | 0.625 | 1.625 | 100 | 1.625 | 2014-05-16 | 2014-05-19 |  |  |  | 2014-07-23 | F | 4514
ET-5400.00-5606-800-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 80 | 0001 | A | I | PARA COMENTÁRIOS |  |  | CAIXAS DE JUNÇÃO FIELDBUS FOUNDATION | A4 | 6 | 0.625 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-07-18 | 2012-07-20 | 2013-01-06 | 2013-03-23 |  | 2013-02-22 | F | 2757
LI-5400.00-5606-800-BDS-003 | B |  | 05 | LCA | 5606 | 80 | 0001 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00590 | LISTA DE CABOS | A3 | 6 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2014-02-27 | E | 4177
LI-5400.00-5606-800-BDS-006 | B |  | 05 | LCA | 5606 | 80 | 0002 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00800 | LISTA DE CABOS - FOUNDATION FIELDBUS E REDES DE AUTOMACAO | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-09-05 | 2012-09-15 |  | 2013-02-22 | E | 2761
LI-5400.00-5606-800-BDS-007 | C |  | 05 | LCA | 5606 | 80 | 0003 | C | I |  |  |  | LISTA DE CABOS - F&G INDUSTRIAL | A3 | 3 | 0.625 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-11-01 | 2012-11-23 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2014-03-13 | E | 4205
LI-5400.00-5606-800-BDS-001 | B |  | 05 | LI | 5606 | 80 | 0001 | B | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00630 | LISTA DE INSTRUMENTOS | A4 | 17 | 0 | 2.125 | 100 | 2.125 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-01 | 2012-11-10 |  | 2013-10-28 | E | 3912
LI-5400.00-5606-861-BDS-002 | A |  | 05 | LI | 5606 | 80 | 0002 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00670 | LISTA DE PONTOS DE AJUSTE - SDCD | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2012-06-22 | E | 767
LI-5400.00-5606-855-BDS-002 | B |  | 05 | LI | 5606 | 80 | 0003 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00680 | LISTA DE PONTOS DE AJUSTE - F&G | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-04-10 | 2012-04-17 | 2012-06-27 | 2012-07-04 |  | 2013-04-18 | E | 3065
LI-5400.00-5606-800-BDS-002 | B |  | 05 | LI | 5606 | 80 | 0005 | B | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00770 | BASE DE DADOS DE ALARMES - SDCD | A4 | 14 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-04-17 | 2012-05-02 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-08-23 | E | 3720
LI-5400.00-5606-855-BDS-010 | C |  | 05 | LI | 5606 | 80 | 0011 | C | I |  |  |  | BASE DE DADOS DE ALARMES - F&G | A4 | 6 | 0.625 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-05-25 | 2013-05-30 |  | 2013-08-23 | E | 3720
LI-5400.00-5606-800-BDS-004 | B |  | 05 | LM | 5606 | 80 | 0002 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00650 | LISTA DE MATERIAIS DE INSTRUMENTAÇÃO | A4 | 16 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-30 | 2012-05-04 | 2013-01-20 | 2013-03-31 |  | 2013-12-09 | F | 4012
LI-5400.00-5606-855-BDS-004 | B |  | 05 | LM | 5606 | 80 | 0003 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00780 | LISTA DE MATERIAIS - SISTEMA DE FOGO E GÁS | A4 | 14 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-04-04 | 2012-04-19 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-03-28 | F | 4246
MC-5400.00-5606-800-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 80 | 0001 | A | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00030 | QUEDA DE TENSAO DOS SEGMENTOS DE REDE - FIELDBUS FOUNDATION | A4 | 62 | 0 | 7.75 | 100 | 7.75 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-04 | 2012-11-14 |  | 2013-02-22 | E | 2741
MC-5400.00-5606-811-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 80 | 0002 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00060 | VELOCIDADE CRITICA DOS POCOS DE TEMPERATURA | A4 | 12 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-02-03 | 2012-02-10 |  | 2012-04-19 | E | 350
MC-5400.00-5606-813-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 80 | 0003 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00020 | PLACA DE ORIFICO | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-02-03 | 2012-02-10 |  | 2012-04-19 | E | 350
MC-5400.00-5606-831-BDS-001 | E |  | 05 | MC | 5606 | 80 | 0004 | E | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00040 | VALVULA DE CONTROLE | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-02-25 | 2012-03-02 |  | 2013-11-04 | E | 3933
MC-5400.00-5606-800-BDS-002 | A |  | 05 | MC | 5606 | 80 | 0005 | A | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00050 | TEMPO DE MACRO CICLO DOS SEGMENTOS DE REDE - FIELDBUS FOUNDATION | A4 | 16 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-08-20 | 2012-08-30 |  | 2013-02-21 | E | 2733
MD-5400.00-5606-800-BDS-001 | A |  | 05 | MD | 5606 | 80 | 0001 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00080 | MALHAS DE CONTROLE | A4 | 12 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-08-31 | 2012-09-10 |  | 2012-09-12 | E | 1404
MD-5400.00-5606-800-BDS-003 | A |  | 05 | MD | 5606 | 80 | 0003 | A | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00090 | CLASSIFICAÇÃO DE VÁLVULAS DE CONTROLE FIELDBUS FOUNDATION | A4 | 6 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-01-05 | 2013-03-31 |  | 2013-03-19 | H | 2896
PT-5400.00-5606-811-BDS-001 | A |  | 05 | PT | 5606 | 80 | 0001 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00360 | PARECER TECNICO - POCOS E TERMOELEMENTOS | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-05-23 | 2012-05-29 | 2012-08-15 | 2012-08-22 |  | 2012-08-15 | F | 1154
PT-5400.00-5606-812-BDS-001 | A |  | 05 | PT | 5606 | 80 | 0002 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00340 | PARECER TECNICO - MANOMETRO | A4 | 6 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | 2012-09-05 | 2012-09-15 |  | 2012-09-04 | F | 1350
PT-5400.00-5606-813-BDS-001 | A |  | 05 | PT | 5606 | 80 | 0003 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00350 | PARECER TECNICO - PLACA DE ORIFICIO | A4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-08-15 | 2012-08-22 |  | 2012-08-10 | F | 1126
PT-5400.00-5606-813-BDS-002 | A |  | 05 | PT | 5606 | 80 | 0004 | A | I |  | U 5606.2.03.14 |  | PARECER TÉCNICO - ANNUBAR | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2014-05-07 | 2014-05-15 |  |  |  | 2014-06-24 | F | 4441
PT-5400.00-5606-833-BDS-001 | B |  | 05 | PT | 5606 | 80 | 0005 | B | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00380 | PARECER TECNICO - VALVULA DE BLOQUEIO MOTORIZADA | A4 | 50 | 0 | 6.25 | 100 | 6.25 | 2012-02-20 | 2012-02-28 | 2012-08-15 | 2012-08-22 |  | 2013-05-16 | F | 3204
PT-5400.00-5606-855-BDS-001 | A |  | 05 | PT | 5606 | 80 | 0009 | A | I |  |  |  | PARECER TECNICO - ACIONADOR MANUAL - F&G INDUSTRIAL | A4 | 5 | 2.5 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2013-02-22 | 2013-03-30 | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | 2014-07-23 | F | 4514
PT-5400.00-5606-855-BDS-002 | A |  | 05 | PT | 5606 | 80 | 0010 | A | I |  |  |  | PARECER TECNICO - SINALIZADOR ÁUDIO-VISUAL - F&G INDUSTRIAL | A4 | 5 | 2.5 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2013-02-22 | 2013-03-30 | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | 2014-07-23 | F | 4514
LI-5400.00-5606-861-BDS-001 | A |  | 05 | RES | 5606 | 80 | 0001 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00610 | LISTA DE ENTRADAS E SAIDAS - SDCD | A3 | 4 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-05-28 | 2012-06-01 |  | 2012-04-11 | E | 319
LI-5400.00-5606-855-BDS-003 | D |  | 05 | RES | 5606 | 80 | 0002 | D | I | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00620 | LISTA DE ENTRADAS E SAÍDAS - SISTEMA DE FOGO E GÁS | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-11-01 | 2012-11-10 |  | 2014-09-09 | E | 4582
RL-5400.00-5606-800-BDS-001 | B |  | 05 | RL | 5606 | 80 | 0001 | B | I |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DE MALHAS E SEGMENTOS - FOUNDATION FIELDBUS | A4 | 8 | 1.5 | 1 | 100 | 1 | 2013-03-08 | 2013-03-15 |  |  |  | 2014-10-07 | E | 4660
RM-5400.00-5606-833-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0001 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00300 | VALVULA DE BLOQUEIO MOTORIZADA | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-30 | 2012-04-06 | 2012-02-09 | 2012-02-16 |  | 2012-05-15 | F | 490
RM-5400.00-5606-813-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0002 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00690 | PLACA DE ORIFICIO | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-19 | 2012-03-23 | 2012-04-30 | 2012-05-04 |  | 2012-05-22 | F | 529
RM-5400.00-5606-812-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0003 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00270 | MANOMETROS | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2012-05-17 | 2012-05-24 |  | 2012-05-23 | F | 557
RM-5400.00-5606-811-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0004 | 2 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00280 | POCOS E TERMOELEMENTOS | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-02-03 | 2012-02-10 |  | 2012-04-19 | F | 349
RM-5400.00-5606-813-BDS-002 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0005 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00290 | ANNUBAR | A4 | 5 | 0.375 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-30 | 2012-04-06 | 2012-05-07 | 2012-05-11 |  | 2013-07-12 | F | 3535
RM-5400.00-5606-800-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0006 | 3 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00700 | MATERIAIS DE INSTALACOES AO PROCESSO | A4 | 41 | 0.625 | 5.125 | 100 | 5.125 | 2012-04-10 | 2012-04-26 | 2012-10-13 | 2012-10-23 |  | 2014-04-14 | F | 4290
RM-5400.00-5606-800-BDS-002 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0007 | 2 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00710 | MATERIAIS DE INSTALACOES PNEUMATICAS | A4 | 3 | 0.625 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-04-10 | 2012-04-26 | 2012-10-13 | 2012-10-23 |  | 2012-10-23 | F | 1834
RM-5400.00-5606-800-BDS-003 | B |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0008 | 3 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00720 | MATERIAIS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS- ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | A4 | 23 | 0.625 | 2.875 | 100 | 2.875 | 2012-04-10 | 2012-04-26 | 2012-10-13 | 2012-10-23 |  | 2013-12-19 | F | 4047
RM-5400.00-5606-800-BDS-004 | C |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0009 | 4 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00730 | MATERIAIS DE INSTALACOES ELETRICAS - BANDEJAS, LEITOS E ACESSÓRIOS | A4 | 21 | 0.625 | 2.625 | 100 | 2.625 | 2012-04-10 | 2012-04-26 | 2012-10-13 | 2012-10-23 |  | 2013-12-19 | F | 4047
RM-5400.00-5606-800-BDS-006 | C |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0011 | 4 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00330 | MATERIAIS DE INSTALACOES ELETRICAS - CAIXAS DE JUNÇÃO | A4 | 4 | 0.625 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-09-20 | 2012-09-30 |  | 2014-07-15 | F | 4494
RM-5400.00-5606-800-BDS-007 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0012 | A | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00310 | MATERIAIS DE INSTALACOES ELETRICAS - CABOS E MULTICABOS | A4 | 6 | 0.625 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-11-04 | 2012-11-14 |  | 2012-10-01 | F | 1573
RM-5400.00-5606-800-BDS-008 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0013 | 2 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00740 | MATERIAIS DE INSTALAÇÕES AO PROCESSO - TUBING | A4 | 2 | 0.625 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-04-10 | 2012-04-26 | 2012-09-20 | 2012-09-30 |  | 2012-10-23 | F | 1834
RM-5400.00-5606-800-BDS-009 | C |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0014 | 4 | I | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.14 | U5606-P-IN-00750 | MATERIAIS PARA SUPORTES | A4 | 18 | 0.625 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-04-10 | 2012-04-26 | 2012-10-13 | 2012-10-23 |  | 2013-12-19 | F | 4047
RM-5400.00-5606-855-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0016 | C | I |  |  |  | ACIONADOR MANUAL F&G INDUSTRIAL | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-07-16 | 2012-07-31 |  |  |  | 2014-08-22 | F | 4555
RM-5400.00-5606-855-BDS-002 | C |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0017 | C | I |  |  |  | SINALIZADOR AUDIO/VISUAL F&G INDUSTRIAL | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-07-16 | 2012-07-31 |  |  |  | 2014-08-26 | F | 4558
RM-5400.00-5606-898-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0018 | A | I |  |  |  | CAIXA DE JUNÇÃO ANALÓGICA (3FIOS) | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2013-03-01 | 2013-03-28 |  |  |  | 2013-04-11 | H | 3028
RM-5400.00-5606-898-BDS-002 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0019 | A | I |  |  |  | CAIXA DE JUNÇÃO ALIMENTAÇÃO 24Vcc | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2013-03-01 | 2013-03-28 |  |  |  | 2013-04-11 | H | 3028
RM-5400.00-5606-814-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 80 | 0020 | A | I |  | U 5606.2.03.14 |  | MEDIDOR DE NÍVEL MAGNÉTICO | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2014-05-16 | 2014-05-19 |  |  |  | 2014-07-23 | F | 4514
[13 empty] | ENG. DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 92 |  |  | 169 |  | 100%
ARQUITETURA
DE-5400.00-5606-190-BDS-002 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0002 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00100 | CASA DE BOMBAS - PLANTA | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2012-12-13 | H | 2234
DE-5400.00-5606-190-BDS-003 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0003 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00110 | CASA DE BOMBAS - COBERTURA | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2012-12-13 | H | 2234
DE-5400.00-5606-190-BDS-004 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0004 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00120 | CASA DE BOMBAS - CORTES AA E BB | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2012-12-13 | H | 2234
DE-5400.00-5606-190-BDS-005 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0005 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00130 | CASA DE BOMBAS - FACHADAS 1 E 2 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2012-12-13 | H | 2234
DE-5400.00-5606-190-BDS-006 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0006 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00140 | CASA DE BOMBAS - FACHADAS 3 E 4 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2012-12-13 | H | 2234
DE-5400.00-5606-190-BDS-007 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0007 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00150 | CASA DE BOMBAS - DETALHES GERAIS 1 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2012-12-13 | H | 2234
DE-5400.00-5606-190-BDS-008 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0008 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00160 | CASA DE BOMBAS - DETALHES GERAIS 2 - COBERTURA E TAPAMENTO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2012-12-13 | H | 2234
DE-5400.00-5606-190-BDS-009 | C |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0009 | C | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00170 | PREDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - PAGINACAO DE PISO - AMPLIACOES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2013-07-09 | E | 3524
DE-5400.00-5606-190-BDS-010 | A |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0010 | A | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00180 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PLANTA DE SITUAÇÃO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-30 | 2012-04-06 | 2012-10-12 | 2012-10-22 |  | 2012-11-20 | E | 2038
DE-5400.00-5606-190-BDS-011 | C |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0011 | C | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00190 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PLANTA | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-30 | 2012-04-06 | 2012-06-25 | 2012-07-05 |  | 2013-06-11 | E | 3346
DE-5400.00-5606-190-BDS-012 | C |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0012 | C | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00200 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - COBERTURA, CORTES AA, BB | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-06-25 | 2012-07-05 |  | 2013-07-09 | E | 3524
DE-5400.00-5606-190-BDS-013 | B |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0013 | B | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00210 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - FACHADAS 1,2,3 E 4 | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-06-25 | 2012-07-05 |  | 2013-06-11 | E | 3346
DE-5400.00-5606-190-BDS-014 | B |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0014 | B | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00220 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - DETALHES GERAIS 1 - ENCONTRO DE ALVENARIAS | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-06-25 | 2012-07-05 |  | 2013-07-08 | E | 3520
DE-5400.00-5606-190-BDS-015 | B |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0015 | B | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00230 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - DETALHES GERAIS 2 - PLATIBANDA, DESCIDA DE A.P. , BUZINOTE | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-06-25 | 2012-07-05 |  | 2013-07-08 | E | 3520
DE-5400.00-5606-190-BDS-017 | B |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0017 | B | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00250 | PREDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - DETALHES GERAIS 3 - PLATIBANDA, FORRO E IMPERMEABILIZACAO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-06-25 | 2012-07-05 |  | 2013-07-08 | E | 3520
DE-5400.00-5606-195-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0022 | B | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - PLANTA | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-10 | 2012-04-17 | 2012-12-10 | 2012-12-21 |  | 2014-10-07 | E | 4658
DE-5400.00-5606-195-BDS-002 | B |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0023 | B | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00310 | COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA - PLACAS DE AQUITETURA E SEGURANÇA INDUSTRIAL | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-17 | 2012-05-02 | 2012-11-01 | 2012-11-23 |  | 2014-10-07 | E | 4658
DE-5400.00-5606-195-BDS-003 | B |  | 05 |  | 5606 | 15 | 0024 | B | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00320 | PREDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - COMUNICACAO VISUAL - PLANTA E PLACAS DE ARQUITETURA E SEGURANCA INDUSTRIAL | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-17 | 2012-05-02 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-09-11 | E | 4588
ET-5400.00-5606-190-BDS-002 | C |  | 05 | FE | 5606 | 15 | 0002 | C | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00020 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | A4 | 14 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-04-10 | 2012-04-17 | 2012-10-12 | 2012-10-22 |  | 2013-07-03 | E | 3476
LI-5400.00-5606-190-BDS-002 | B |  | 05 | LM | 5606 | 15 | 0002 | B | J | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00040 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-04-17 | 2012-04-24 | 2012-10-12 | 2012-10-22 |  | 2013-07-01 | F | 3469
LI-5400.00-5606-195-BDS-001 | B |  | 05 | LM | 5606 | 15 | 0003 | B | J | PARA INFORMAÇÃO |  |  | SUBESTAÇÃO SE-5606 | A4 | 1 | 0.625 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-08-21 | 2012-08-31 | 2012-10-12 | 2012-10-22 |  | 2013-01-03 | H | 2395
LI-5400.00-5606-195-BDS-002 | B |  | 05 | LM | 5606 | 15 | 0004 | B | J |  |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL - ÁREA EXTERNA | A4 | 4 | 0.625 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  |  |  | 2014-10-07 | F | 4657
LI-5400.00-5606-195-BDS-003 | B |  | 05 | LM | 5606 | 15 | 0005 | B | J |  |  |  | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - COMUNICAÇÃO VISUAL | A4 | 3 | 0.375 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2013-01-01 | 2013-01-23 |  | 2014-09-11 | F | 4589
MD-5400.00-5606-190-BDS-001 | C |  | 05 | MD | 5606 | 15 | 0002 | C | J | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00060 | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | A4 | 11 | 0 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-04-24 | 2012-05-01 | 2012-10-12 | 2012-10-22 |  | 2013-07-03 | E | 3476
MD-5400.00-5606-195-BDS-001 | A |  | 05 | MD | 5606 | 15 | 0003 | A | J | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.18 | U5606-P-AQ-00070 | PREDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - COMUNICACAO VISUAL | A4 | 11 | 0 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-04-12 | 2012-04-30 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-12-19 | E | 2292
MD-5400.00-5606-195-BDS-002 | B |  | 05 | MD | 5606 | 15 | 0004 | B | J |  | U 5606.2.03.18 |  | ÁREA EXTERNA - COMUNICAÇÃO VISUAL | A4 | 13 | 0 | 1.625 | 100 | 1.625 | 2012-04-24 | 2012-05-01 | 2012-12-10 | 2012-12-21 |  | 2014-10-07 | E | 4658
RM-5400.00-5606-190-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 15 | 0001 | A | J |  |  |  | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-07-20 | 2012-08-30 | 2012-11-10 | 2012-11-20 |  | 2012-12-11 | F | 2222
[13 empty] | ARQUITETURA | 27 |  |  | 29.375 |  | 100%
ENG.ª DE ESTRUTURAS METÁLICAS
DE-5400.00-5606-140-BDS-012 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0001 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 |  | CABLE RACK - U5606 - DETALHES - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 2013-05-18 | 2013-05-23 |  | 2013-05-10 | E | 3185
DE-5400.00-5606-140-BDS-007 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0007 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00110 | CABLE-RACK U5606- PLANO E DETALHE DAS BASES - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-06-08 | 2012-06-14 | 2013-05-18 | 2013-05-23 |  | 2013-05-10 | E | 3185
DE-5400.00-5606-140-BDS-008 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0008 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00120 | CABLE RACK - U5606- QUADRO DE CARGAS - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-20 | 2013-05-18 | 2013-05-23 |  | 2013-05-10 | E | 3185
DE-5400.00-5606-140-BDS-009 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0009 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00130 | CABLE RACK - U5606 - VIGAMENTO EL+19640 & EL+21580 - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-20 | 2013-05-18 | 2013-05-23 |  | 2013-05-10 | E | 3185
DE-5400.00-5606-140-BDS-010 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0010 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00140 | CABLE-RACK - U5606 - VIGAMENTOS INTERMEDIÁRIOS E ELEVAÇÃO DA FILA - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-20 | 2013-05-18 | 2013-05-23 |  | 2013-05-10 | E | 3185
DE-5400.00-5606-140-BDS-011 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0011 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00150 | CABLE-RACK - U5606- ELEVAÇÃO DA FILA B & EIXOS 1 @ 8 - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-08-11 | 2012-08-20 | 2013-05-18 | 2013-05-23 |  | 2013-05-10 | E | 3185
DE-5400.00-5606-140-BDS-013 | B |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0013 | B | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 |  | CABLE RACK - U-5606 - INTERLIGAÇÃO COM U-6100 - PLANO E DETALHE DAS BASES - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-11 |  |  |  | 2014-05-22 | E | 4376
DE-5400.00-5606-140-BDS-014 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0014 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | DE-5400.00-5606-140-BDS-013 |  | CABLE RACK U-5606 INTERLIGAÇÃO COM U-6100 QUADRO DE CARGAS PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-11 |  |  |  | 2014-05-07 | E | 4337
DE-5400.00-5606-140-BDS-015 | B |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0015 | B | L | PARA COMENTÁRIOS | DE-5400.00-5606-140-BDS-013 |  | CABLE RACK - U-5606 - INTERLIGAÇÃO COM U-6100 - VIGAMENTOS NAS EL+21580 & 19640 - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-11 |  |  |  | 2014-05-22 | E | 4376
DE-5400.00-5606-140-BDS-016 | B |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0016 | B | L | PARA COMENTÁRIOS | DE-5400.00-5606-140-BDS-013 |  | CABLE RACK - U-5606 - INTERLIGAÇÃO COM U-6100 - ELEVAÇÃO DAS FILAS C / D & EIXO 0.1 - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-11 |  |  |  | 2014-05-22 | E | 4376
DE-5400.00-5606-140-BDS-017 | B |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0017 | B | L | PARA COMENTÁRIOS | DE-5400.00-5606-140-BDS-013 |  | CABLE RACK - U-5606 - INTERLIGAÇÃO COM U-6100 - ELEVAÇÃO DOS EIXOS 1 & 1.1 - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2014-04-04 | 2014-04-11 |  |  |  | 2014-05-22 | E | 4376
DE-5400.00-5606-140-BDS-101 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0023 | A | L |  |  |  | COBERTURA DO PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PLANO E DETALHE DAS BASES - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2013-02-19 | 2013-03-30 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2013-07-23 | E | 3585
DE-5400.00-5606-140-BDS-102 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0024 | A | L |  |  |  | COBERTURA DO PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - ELEVAÇÃO DOS EIXOS - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2013-02-19 | 2013-03-30 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2013-07-23 | E | 3585
DE-5400.00-5606-140-BDS-103 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0025 | A | L |  |  |  | COBERTURA DO PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - ELEVAÇÃO DAS FILAS - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2013-02-19 | 2013-03-30 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2013-07-23 | E | 3585
DE-5400.00-5606-140-BDS-104 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0026 | A | L |  |  |  | COBERTURA DO PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PLANO DE COBERTURA E TAPAMENTO DOS EIXOS - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2013-02-19 | 2013-03-30 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2013-07-23 | E | 3585
DE-5400.00-5606-140-BDS-105 | A |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0027 | A | L |  |  |  | COBERTURA DO PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - PLANO DAS TERÇAS E TAPAMENTO DAS FILAS - PROJETO | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2013-02-19 | 2013-03-30 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2013-07-23 | E | 3585
DE-5400.00-5606-140-BDS-028 | B |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0031 | B | L |  |  |  | PLATAFORMAS DA TORRE DE RESFRIAMENTO - PLANO, DETALHE DAS BASES E LOCAÇÃO DOS INSERTS - PROJETO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-08-30 |  |  |  |  | 2014-08-12 | E | 4547
DE-5400.00-5606-140-BDS-029 | B |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0032 | B | L |  |  |  | PLATAFORMAS DA TORRE DE RESFRIAMENTO - VIGAMENTO E GRADES DA EL.+20100 - PROJETO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | [5 empty] | 2014-08-12 | E | 4547
DE-5400.00-5606-140-BDS-030 | B |  | 05 |  | 5606 | 13 | 0033 | B | L |  |  |  | PLATAFORMAS DA TORRE DE RESFRIAMENTO - VISTAS "F-F", "G-G" & CORTE "H-H" - PROJETO | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | [5 empty] | 2014-08-12 | E | 4547
ET-5400.00-5606-140-BDS-001 | B |  | 05 | FE | 5606 | 13 | 0001 | 3 | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00240 | ESPECIFICACAO TECNICA DAS ESTRUTURAS METALICAS | A4 | 1 | 0.125 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-06-08 | 2012-06-13 | 2012-07-13 | 2012-07-20 |  | 2013-11-14 | E | 3959
ET-5400.00-5606-140-BDS-002 | B |  | 05 | FE | 5606 | 13 | 0002 | 3 | L | PARA COMENTÁRIOS |  |  | ESPECIFICACAO TECNICA DAS ESTRUTURAS METALICAS | A4 | 1 | 0.625 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2011-11-18 | 2011-11-21 | 2011-11-18 | 2011-11-21 |  | 2013-11-14 | E | 3959
MC-5400.00-5606-140-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 13 | 0001 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 |  | CABLE RACK | A4 | 60 | 0 | 7.5 | 100 | 7.5 | 2012-05-03 | 2012-05-14 | 2013-05-18 | 2013-05-23 |  | 2013-05-10 | E | 3185
MC-5400.00-5606-140-BDS-002 | A |  | 05 | MC | 5606 | 13 | 0002 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00020 | COBERTURA DO PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | A4 | 58 | 0 | 7.25 | 100 | 7.25 | 2012-05-10 | 2012-05-21 | 2013-05-05 | 2013-05-10 |  | 2013-07-23 | E | 3585
MC-5400.00-5606-140-BDS-003 | A |  | 05 | MC | 5606 | 13 | 0003 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 |  | PLATAFORMAS DA TORRE DE RESFRIAMENTO | A4 | 28 | 0 | 3.5 | 100 | 3.5 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | 2013-08-05 | 2013-08-09 |  | 2013-09-25 | E | 3820
MC-5400.00-5606-140-BDS-004 | A |  | 05 | MC | 5606 | 13 | 0004 | A | L | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.08 |  | U-5606 - CABLE RACK - INTERLIGAÇÃO COM A U-6100 | A4 | 24 | 0 | 3 | 100 | 3 | 2014-04-09 | 2014-04-16 |  |  |  | 2014-05-08 | E | 4339
RM-5400.00-5606-140-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 13 | 0001 | C | L | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.08 | U5606-P-ST-00250 | REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRUTURA METÁLICA | A4 | 15 | 0 | 1.875 | 100 | 1.875 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 2013-01-01 | 2013-01-22 |  | 2014-10-01 | E | 4639
[13 empty] | ENG.ª DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 26 |  |  | 42.375 |  | 100%
ENGENHARIA MECÂNICA
I-FD-5400.00-5606-311-BDS-001 | C |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0001 | C | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00020 | B-5606001 A/B/C - CIRCULATION WATER PUMP | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-03-22 | 2012-04-09 | 2012-03-30 | 2012-04-09 |  | 2013-01-07 | F | 2417
FD-5400.00-5606-440-BDS-002 | C |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0002 | C | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00030 | TR-5606001 - TORRE DE RESFRIAMENTO | A4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-09 | 2012-03-22 | 2012-03-21 | 2012-03-28 |  | 2012-11-07 | F | 1940
FD-5400.00-5606-600-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0004 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00040 | CO-5606001 A/B/C E CO-5606002 A/B/C/D - COMPORTAS | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-04-09 | 2012-04-20 | 2013-02-02 | 2013-02-08 |  | 2013-12-17 | F | 4039
FD-5400.00-5606-600-BDS-004 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0006 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00380 | ESP-5606004 A/B, 005 A/B, 006 A/B E 007 A/B - FILTROS REMIVÍVEIS DA BACIA DE ÁGUA FRIA | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 2013-02-02 | 2013-02-08 |  | 2013-12-17 | F | 4039
FD-5400.00-5606-600-BDS-005 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0007 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00390 | ESP-5606001 A/B, 002A/B, 003A/B - FILTROS REMOVÍVEIS DO POÇO DE SUCÇÃO DAS BOMBAS DE CIRCULAÇÃO | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 2013-02-02 | 2013-02-08 |  | 2013-12-17 | F | 4039
FD-5400.00-5606-626-BDS-003 | B |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0008 | B | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00060 | TN-5606003 -TALHA ELETRICA | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-04-09 | 2012-04-20 | 2012-04-04 | 2012-04-11 |  | 2013-05-23 | H | 3264
FD-5400.00-5606-642-BDS-001 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0009 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606002 - SISTEMA DE DOSAGEM DE DISPERSANTE | A4 | 14 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
FD-5400.00-5606-642-BDS-002 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0010 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606003 - SISTEMA DE DOSAGEM DE INIBIDOR | A4 | 11 | 0 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
FD-5400.00-5606-642-BDS-003 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0011 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606004 - SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
FD-5400.00-5606-642-BDS-004 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0012 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606005 - SISTEMA DE DOSAGEM ACIDA | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
FD-5400.00-5606-642-BDS-005 | A |  | 05 | FD | 5606 | 30 | 0013 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606006 - SISTEMA DE DOSAGEM DE ANTI INCRUSTANTE | A4 | 11 | 0 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
ET-5400.00-5606-440-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0001 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00010 | TR-5606001 -TORRE DE RESFRIAMENTO | A4 | 19 | 0 | 2.375 | 100 | 2.375 | 2012-03-22 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 2012-04-09 |  | 2012-04-23 | F | 382
ET-5400.00-5606-500-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0002 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00160 | ESFORCOS ADMISSIVEIS EM BOCAIS DE EQUIPAMENTOS ESTATICOS | A4 | 1 | 0 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 2012-03-29 | 2012-04-05 |  | 2012-03-21 | F | 201
ET-5400.00-5606-600-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0004 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00170 | REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | A4 | 1 | 0 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 2012-03-29 | 2012-04-05 |  | 2012-03-21 | F | 200
ET-5400.00-5606-600-BDS-002 | B |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0005 | B | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00180 | Z-5606001 - SISTEMA DE LUBRIFICACAO POR ''OIL MIST'' | A4 | 1 | 0 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 2012-05-02 | 2012-05-08 |  | 2013-01-03 | H | 2399
ET-5400.00-5606-626-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0008 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00210 | TN-5606003 - TALHA ELETRICA | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-04-20 | 2012-04-27 | 2012-05-10 | 2012-05-17 |  | 2012-05-04 | F | 444
ET-5400.00-5606-642-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0009 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | Q | UQ-5606002 - SISTEMA DE DOSAGEM DE DISPERSANTE | A4 | 18 | 0 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
ET-5400.00-5606-642-BDS-002 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0010 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606003 - SISTEMA DE DOSAGEM DE INIBIDOR | A4 | 18 | 2.5 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
ET-5400.00-5606-642-BDS-003 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0011 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606004 - SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO | A4 | 18 | 2.5 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
ET-5400.00-5606-642-BDS-004 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0012 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606005 - SISTEMA DE DOSAGEM ACIDA | A4 | 18 | 2.5 | 2.25 | 100 | 2.25 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
ET-5400.00-5606-642-BDS-005 | A |  | 05 | FE | 5606 | 30 | 0013 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606006 - SISTEMA DE DOSAGEM DE ANTI INCRUSTANTE | A4 | 19 | 2.5 | 2.375 | 100 | 2.375 | 2012-08-09 | 2012-08-17 |  |  |  | 2012-09-26 | F | 1533
LI-5400.00-5606-600-BDS-001 | A |  | 05 | LI | 5606 | 30 | 0001 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00150 | U-5606 - LISTA - EQUIPAMENTOS | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-04-20 | 2012-04-27 | 2013-03-01 | 2013-03-30 |  | 2013-04-19 | F | 3082
PT-5400.00-5606-311-BDS-001 | A |  | 05 | PT | 5606 | 30 | 0001 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00230 | B-5606001 A/B/C - BOMBAS DE AGUA DE CIRCULACAO | A4 | 75 | 0 | 9.375 | 100 | 9.375 | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 2012-05-05 | 2012-05-15 |  | 2012-06-06 | F | 626
PT-5400.00-5606-440-BDS-001 | B |  | 05 | PT | 5606 | 30 | 0002 | B | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00140 | TR-5606001 - TORRE DE RESFRIAMENTO | A4 | 33 | 0 | 4.125 | 100 | 4.125 | 2012-05-22 | 2012-05-28 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2012-11-07 | F | 1940
PT-5400.00-5606-600-BDS-001 | B |  | 05 | PT | 5606 | 30 | 0003 | B | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00230 | Z-5606001 - SISTEMA DE LUBRICACAO POR "OIL MIST" | A4 | 1 | 0 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 2012-05-20 | 2012-05-30 |  | 2013-01-03 | H | 2399
PT-5400.00-5606-600-BDS-002 | B |  | 05 | PT | 5606 | 30 | 0004 | B | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00110 | ESP-5606016 / 017 / 018 / 019 E CO-5606001C - COMPORTAS | A4 | 20 | 0 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | 2013-10-28 | 2013-10-31 |  | 2014-04-08 | F | 4275
PT-5400.00-5606-600-BDS-003 | B |  | 05 | PT | 5606 | 30 | 0005 | B | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00290 | ESP-5606001 A/B, 002 A/B, 003 A/B, 004 A/B E ESP-5606005 A/B, 006 A/ B E 007 A/B - FILTROS REMOVÍVEIS | A4 | 19 | 0 | 2.375 | 100 | 2.375 | 2012-05-08 | 2012-05-15 | 2013-04-18 | 2013-04-23 |  | 2014-04-08 | F | 4275
PT-5400.00-5606-440-BDS-004 | A |  | 05 | PT | 5606 | 30 | 0017 | A | M |  |  |  | UQ-5606002 / UQ-5606003 / UQ-5606004 / UQ-5606005 / UQ-5606005 - UNIDADE DE DOSAGEM DE QUÍMICOS - PARECER TÉCNICO | A4 | 39 | 1 | 4.875 | 100 | 4.875 | 2013-12-17 |  |  |  |  | 2014-03-12 | F | 4198
RM-5400.00-5606-600-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 30 | 0001 | 3 | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00310 | Z-5606001 - SISTEMA DE LUBRIFICACAO POR ''OIL MIST'' | A4 | 1 | 0 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-07-12 | 2012-07-19 | 2012-07-12 | 2012-07-19 |  | 2013-01-03 | H | 2399
RM-5400.00-5606-440-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 30 | 0002 | 4 | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00070 | TR-5606001 - TORRE DE RESFRIAMENTO | A4 | 13 | 0 | 1.625 | 100 | 1.625 | 2012-03-22 | 2012-03-29 | 2012-03-15 | 2012-03-22 |  | 2012-08-07 | F | 1105
RM-5400.00-5606-600-BDS-002 | A |  | 05 | RM | 5606 | 30 | 0003 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00080 | CO-5606001 A/B/C COMPORTAS | A4 | 11 | 0 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-04-20 | 2012-04-27 | 2013-02-02 | 2013-02-08 |  | 2013-12-17 | F | 4039
RM-5400.00-5606-626-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 30 | 0004 | 3 | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00100 | TN-5606003 - TALHA ELETRICA | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-04-20 | 2012-04-27 | 2012-04-02 | 2012-04-09 |  | 2013-05-23 | H | 3264
RM-5400.00-5606-642-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 30 | 0007 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 |  | UQ-5606002 / UQ-5606003 / UQ-5606004 / UQ-5606005 / UQ-5606006 - UNIDADES DE DOSAGEM DE QUIMICOS | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-08-09 | 2012-08-17 | 2012-08-07 | 2012-08-17 |  | 2012-09-26 | F | 1533
RM-5400.00-5606-600-BDS-003 | A |  | 05 | RM | 5606 | 30 | 0010 | A | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MS-00360 | ESP-5606001 A/B, 002 A/B, 003 A/B, 004 A/B, 005 A/B E 006 A/B - FILTROS REMOVIVEIS | A4 | 11 | 0 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-05-22 | 2012-05-28 | 2013-02-02 | 2013-02-08 |  | 2013-12-17 | F | 4039
RM-5400.00-5606-311-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 36 | 0002 | 2 | M | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.02 | U5606-P-MD-00060 | B-5606001 A/B/C - BOMBA DE AGUA DE CIRCULACAO - REQUISICAO DE MATERIAL | A4 | 11 | 1.25 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-04-09 | 2012-04-13 | 2012-04-09 | 2012-04-13 |  | 2012-03-01 | F | 138
[13 empty] | ENGENHARIA MECÂNICA | 35 |  |  | 57.75 |  | 100%
ENGENHARIA DE SEGURANÇA INDUSTRIAL
DE-5400.00-5606-947-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 61 | 0001 | B | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00160 | PLANTA DE SEGURANÇA | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-09-25 | E | 4626
DE-5400.00-5606-947-BDS-002 | B |  | 05 |  | 5606 | 61 | 0002 | B | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00150 | FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE HIDRANTES E CANHÕES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-09-25 | E | 4626
DE-5400.00-5606-94A-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 63 | 0001 | B | R |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA - PLANTA | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-09-21 | 2012-09-30 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-09-25 | E | 4626
ET-5400.00-5606-947-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0001 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00120 | HIDRANTES | A4 | 12 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
ET-5400.00-5606-947-BDS-002 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0002 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00070 | CANHOES MONITORES | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
ET-5400.00-5606-947-BDS-003 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0003 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00040 | ABRIGO DE MANGUEIRAS | A4 | 17 | 0 | 2.125 | 100 | 2.125 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
ET-5400.00-5606-947-BDS-004 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0004 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00090 | DISPOSITIVOS DOS ABRIGOS DE MANGUEIRAS | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
ET-5400.00-5606-947-BDS-005 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0005 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00110 | EXTINTORES DE INCENDIO | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
ET-5400.00-5606-947-BDS-006 | B |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0006 | B | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00080 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE - EMERGENCIA | A4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2013-10-11 | F | 3870
ET-5400.00-5606-947-BDS-007 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0007 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00130 | INDICADOR DE DIRECAO E INTENSIDADE DE VENTO (BIRUTA) | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
ET-5400.00-5606-947-BDS-008 | B |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0008 | B | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00370 | VALVULAS HIDRAULICAS ON-OFF MANUAL | A4 | 6 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-05-10 | F | 469
ET-5400.00-5606-947-BDS-009 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0009 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00100 | ESGUICHO DE VAPOR | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-07-09 | F | 858
ET-5400.00-5606-947-BDS-010 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0010 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00050 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
ET-5400.00-5606-947-BDS-011 | A |  | 05 | FE | 5606 | 61 | 0011 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00060 | ALARME DE EMERGENCIA SONORO-VISUAL | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-03-01 | 2012-03-16 | 2012-03-14 | 2012-03-21 |  | 2012-04-23 | F | 393
LI-5400.00-5606-947-BDS-001 | A |  | 05 | LE | 5606 | 61 | 0001 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00170 | LISTA DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DE SEGURANÇA | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-29 | F | 2140
LI-5400.00-5606-94A-BDS-001 | A |  | 05 | LM | 5606 | 63 | 0001 | A | R |  |  |  | LISTA DE DADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA | A4 | 9 | 0.625 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-09-21 | 2012-09-30 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-12-19 | E | 2307
MC-5400.00-5606-947-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 61 | 0001 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00010 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO | A4 | 11 | 0 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-29 | E | 2137
MD-5400.00-5606-947-BDS-001 | A |  | 05 | MD | 5606 | 61 | 0001 | A | R | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00030 | MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA | A4 | 23 | 0 | 2.875 | 100 | 2.875 | 2012-06-12 | 2012-06-18 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-29 | E | 2137
MA-5400.00-5606-947-BDS-001 | A |  | 05 | MO | 5606 | 61 | 0001 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 |  | MANUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI | A4 | 22 | 1 | 2.75 | 100 | 2.75 | 2013-08-05 | 2013-08-20 |  |  |  | 2013-09-16 | E | 3786
RM-5400.00-5606-947-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0001 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00240 | HIDRANTES | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
RM-5400.00-5606-947-BDS-002 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0002 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00190 | CANHÕES MONITORES | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-12 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
RM-5400.00-5606-947-BDS-003 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0003 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00180 | ABRIGOS DE MANGUEIRAS | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
RM-5400.00-5606-947-BDS-004 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0004 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00210 | DISPOSITIVOS DOS ABRIGOS DE MANGUEIRAS | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-12 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
RM-5400.00-5606-947-BDS-005 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0005 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00230 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
RM-5400.00-5606-947-BDS-006 | B |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0006 | B | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00200 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-12 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2013-10-11 | F | 3870
RM-5400.00-5606-947-BDS-007 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0007 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00250 | INDICADOR DE DIREÇÃO E INTENSIDADE DE VENTO (BIRUTA) | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
RM-5400.00-5606-947-BDS-008 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0008 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00220 | ESGUICHO DE VAPOR | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
RM-5400.00-5606-947-BDS-009 | A |  | 05 | RM | 5606 | 61 | 0009 | A | R | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.19 | U5606-P-SE-00260 | VÁLVULAS HIDRÁULICAS ON-OFF MANUAL | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-11-08 | F | 1945
[13 empty] | ENGENHARIA DE SEGURANÇA INDUSTRIAL | 28 |  |  | 31.5 |  | 100%
ENGENHARIA DE TUBULACAO
DE-5400.00-5606-200-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0001 | B | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00070 | DESENHO INDICE DE PLANTAS DE TUBULAÇÃO | A0 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-30 | E | 3620
DE-5400.00-5606-200-BDS-002 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0002 | B | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00080 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 1 - EL.17.150 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-07 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-22 | E | 3582
DE-5400.00-5606-200-BDS-003 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0003 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00090 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 2 - EL.17.150 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-07 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-30 | E | 3620
DE-5400.00-5606-200-BDS-004 | C |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0004 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00100 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 3 - EL.18.150 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-05 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2014-05-23 | E | 4379
DE-5400.00-5606-200-BDS-005 | C |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0005 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00110 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 4 - EL.17.300 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-05 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2014-05-23 | E | 4379
DE-5400.00-5606-200-BDS-006 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0006 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00120 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 05 - PIPE-RACK - EL.17.150 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-07 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-22 | E | 3582
DE-5400.00-5606-200-BDS-007 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0007 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00130 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 06 - PIPE-RACK - EL.17.150 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-07 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-30 | E | 3620
DE-5400.00-5606-200-BDS-008 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0008 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00140 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 7 - EL.16.650 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-07 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-22 | E | 3582
DE-5400.00-5606-200-BDS-009 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0009 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00150 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 8 - EL.16.650 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-08-31 | 2012-09-07 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-22 | E | 3582
DE-5400.00-5606-200-BDS-010 | B |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0010 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00160 | PLANTA DE TUBULAÇÃO - ÁREA 9 - EL.16.650 | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-07-22 | E | 3582
DE-5400.00-5606-293-BDS-001 | A |  | 05 |  | 5606 | 20 | 0016 | A | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00550 | DESENHO DE SUPORTES DE TUBULACAO | A4 | 198 | 3.75 | 24.75 | 100 | 24.75 | 2012-04-04 | 2012-04-12 | 2012-04-04 | 2012-04-12 |  | 2012-04-12 | E | 320
FD-5400.00-5606-200-BDS-002 | D |  | 05 | FD | 5606 | 20 | 0002 | D | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00040 | FOLHA DE DADOS DE TUBULACAO - (LISTA DE LINHAS) | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-20 | 2012-03-23 | 2012-05-03 | 2012-05-07 |  | 2014-09-25 | E | 4626
ET-5400.00-5606-200-BDS-001 | A |  | 05 | FE | 5606 | 20 | 0001 | A | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00050 | ESPECIFICACAO DE MATERIAL DE TUBULACAO | A4 | 62 | 0 | 7.75 | 100 | 7.75 | 2012-03-01 | 2012-03-15 | 2012-03-05 | 2012-03-15 |  | 2012-02-24 | E | 123
IS-5400.00-5606-200-BDS-001 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0001 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00460 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 3/4"-AR-5606-0114-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | 2012-05-13 | 2012-05-23 |  | 2013-01-24 | H | 2563
IS-5400.00-5606-200-BDS-002 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0002 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00680 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-V4-5606-0127-Bf-IQ | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-05-17 | E | 3230
IS-5400.00-5606-200-BDS-003 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0003 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00690 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-PQ-5606-0009-Ld-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-004 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0004 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00700 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-PQ-5606-0008-Ld-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-19 | 2012-06-25 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-005 | D |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0005 | D | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00710 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 8"-AR-5606-0004-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-006 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0006 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00720 | ISOMÉTRCO DE TUBULACAO - LINHA 2"-AR-5606-0006-B33-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 2012-05-13 | 2012-05-23 |  | 2013-01-24 | H | 2563
IS-5400.00-5606-200-BDS-007 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0007 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00730 | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 14'' - AR-5606-0018-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 2012-08-13 | 2012-08-23 |  | 2014-05-20 | E | 4366
IS-5400.00-5606-200-BDS-008 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0008 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00740 | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2''-AP-5606-0003-Ac-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 2012-08-13 | 2012-08-23 |  | 2014-05-14 | E | 4355
IS-5400.00-5606-200-BDS-009 | F |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0009 | F | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00750 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 14"-AR-5606-0005-Ab-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-06-29 | 2012-07-05 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-010 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0010 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00760 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AC-5606-0010-Ld-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-29 | 2012-07-05 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-011 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0011 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00770 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-PQ-5606-0011-Ld-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-29 | 2012-07-05 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-012 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0012 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00780 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0012-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-29 | 2012-07-05 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-07-19 | E | 3574
IS-5400.00-5606-200-BDS-013 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0013 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00790 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0013-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-07-19 | E | 3574
IS-5400.00-5606-200-BDS-014 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0014 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00800 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0014-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-07-19 | E | 3574
IS-5400.00-5606-200-BDS-015 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0015 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00810 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0015-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-02-07 | E | 2633
IS-5400.00-5606-200-BDS-016 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0016 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00820 | ISOMÉTRCO DE FABRICAÇÃO - LINHA 1 -PQ-5606-0007-XWP03-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | 2012-12-08 | 2012-12-18 |  | 2013-10-31 | E | 3921
IS-5400.00-5606-200-BDS-017 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0017 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00830 | ISOMÉTRICO DE TUBULACAO - LINHA 14'' - AR-5606-0019-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | 2012-08-13 | 2012-08-23 |  | 2014-05-20 | E | 4366
IS-5400.00-5606-200-BDS-018 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0018 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00840 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AR-5606-0092-B33-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-019 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0019 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00850 | ISOMETRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 2"-AR-5606-0006-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-020 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0020 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00860 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 2"-AD-5606-0128 - Cf-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-11-11 | E | 4702
IS-5400.00-5606-200-BDS-021 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0021 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00870 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 2"-AP-5606-0032-Ac-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-11-11 | E | 4702
IS-5400.00-5606-200-BDS-022 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0022 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00880 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 3/4"-AD-5606-0121-Cf-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-07-14 | H | 4492
IS-5400.00-5606-200-BDS-023 | D |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0023 | D | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00890 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 12'' - AR-5606-0021-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | 2012-08-13 | 2012-08-23 |  | 2014-02-03 | E | 4130
IS-5400.00-5606-200-BDS-024 | D |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0024 | D | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00900 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 12'' - AR-5606-0022-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-16 | 2012-07-20 | 2012-08-13 | 2012-08-23 |  | 2014-02-03 | E | 4130
IS-5400.00-5606-200-BDS-025 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0025 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00910 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AR-5606-0027-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-026 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0026 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00920 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"AR-5606-0030-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-027 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0027 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00930 | ISOMETRCO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AR-5606-0027-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | 2012-05-13 | 2012-05-23 |  | 2013-01-24 | H | 2563
IS-5400.00-5606-200-BDS-028 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0028 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00940 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AR-5606-0028-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-26 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-029 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0029 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00950 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AR-5606-0029-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-05-09 | E | 4346
IS-5400.00-5606-200-BDS-030 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0030 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00960 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AR-5606-0024-AB-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | 2012-08-10 | 2012-08-17 |  | 2013-07-19 | E | 3574
IS-5400.00-5606-200-BDS-031 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0031 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00970 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 14''-AR-5606-0017-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | 2012-08-10 | 2012-08-23 |  | 2014-05-20 | E | 4366
IS-5400.00-5606-200-BDS-032 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0032 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00980 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AR-5606-0025-AB-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-26 | 2012-07-31 | 2012-08-10 | 2012-08-17 |  | 2013-07-19 | E | 3574
IS-5400.00-5606-200-BDS-033 | E |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0033 | E | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00990 | ISOMÉTRiCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 8''-AR-5606-0038-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-31 | 2012-08-06 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-034 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0034 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01000 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 2"-AS-5606-0034-Aa-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-07-31 | 2012-08-06 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2014-11-11 | E | 4702
IS-5400.00-5606-200-BDS-035 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0035 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01010 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2 - A0-5606-0139-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-31 | 2012-08-06 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-036 | E |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0036 | E | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01020 | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 2"-V4-5606-0036-Bf-IQ | A3 | 4 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-07-31 | 2012-08-06 | 2012-08-16 | 2012-08-23 |  | 2014-11-11 | E | 4702
IS-5400.00-5606-200-BDS-037 | D |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0037 | D | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01030 | ISOMÉTRICO DETUBULAÇÃO - LINHA 8''-AR-5606-0037-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-038 | D |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0038 | D | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01040 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - 12" - AR-5606-0020-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-08-21 | 2012-08-23 |  | 2014-02-03 | E | 4130
IS-5400.00-5606-200-BDS-039 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0039 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01050 | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 3/4''-AR-5606-0115-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2013-07-05 | H | 3511
IS-5400.00-5606-200-BDS-040 | D |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0040 | D | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01060 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - 14''-AR-5606-0023-AbNI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-08-06 | 2012-08-10 | 2012-08-21 | 2012-08-23 |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-041 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0041 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01070 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 3/4''-AR-5606-0136-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-10 | 2012-08-16 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2012-12-14 | E | 2251
IS-5400.00-5606-200-BDS-042 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0042 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01080 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0093-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-10 | 2012-08-16 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-02-07 | E | 2633
IS-5400.00-5606-200-BDS-043 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0043 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01090 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0094-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-10 | 2012-08-16 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-02-07 | E | 2633
IS-5400.00-5606-200-BDS-044 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0044 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01100 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0095-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-10 | 2012-08-16 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-02-07 | E | 2633
IS-5400.00-5606-200-BDS-045 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0045 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01110 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AO-5606-0016-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-16 | 2012-08-21 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-07-19 | E | 3574
IS-5400.00-5606-200-BDS-046 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0046 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01120 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1/2"-V4-5606-0123-Ce-PP | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-16 | 2012-08-21 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-05-17 | E | 3230
IS-5400.00-5606-200-BDS-047 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0047 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01130 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 2"-V4-5606-0105-Bf-IQ | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-16 | 2012-08-21 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-05-17 | H | 3229
IS-5400.00-5606-200-BDS-048 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0048 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01140 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AD-5606-0108-Cf-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-16 | 2012-08-21 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2012-07-16 | E | 915
IS-5400.00-5606-200-BDS-049 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0049 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01150 | ISOMÉTRCO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2''-AO-5606-0137-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-22 | 2012-08-27 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-050 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0050 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01160 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1/2"-V4-5606-0109-Ce-PP | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-22 | 2012-08-27 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-02-25 | E | 2767
IS-5400.00-5606-200-BDS-051 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0051 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01170 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AD-5606-0002-Cf-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-22 | 2012-08-27 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-08-12 | E | 3674
IS-5400.00-5606-200-BDS-052 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0052 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01180 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 3/4"-AR-5606-0114-B33-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-22 | 2012-08-27 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-053 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0053 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01190 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AD-5606-0124-Cf-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2012-07-16 | E | 915
IS-5400.00-5606-200-BDS-054 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0054 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01200 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AS-5606-0039-Aa-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-01-24 | H | 2563
IS-5400.00-5606-200-BDS-055 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0055 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01210 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AS-5606-0052-Aa-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-09-25 | E | 3819
IS-5400.00-5606-200-BDS-056 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0056 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01220 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-AS-5606-0125-Aa-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2012-07-16 | E | 915
IS-5400.00-5606-200-BDS-057 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0057 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01230 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-AR-5606-0026-AB-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 2012-09-11 | 2012-09-18 |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-058 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0058 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01240 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-V4-5606-0041-Ce-IQ | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-05-17 | E | 3230
IS-5400.00-5606-200-BDS-059 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0059 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-01250 | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1.1/2"-V4-5606-0106-Bf-IQ | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-08-27 | 2012-08-31 | 2012-06-08 | 2012-06-15 |  | 2013-01-24 | H | 2563
IS-5400.00-5606-200-BDS-060 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0060 | C | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 2"-AI-5606-0031-AC-NI | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2014-11-11 | E | 4702
IS-5400.00-5606-200-BDS-061 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0061 | B | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 3"-INST-5606-LIT002A-Ab | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-062 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0062 | B | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 3"-INST-5606-LIT002B-AB | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-063 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0063 | B | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 3"-INST-5606-LIT002C-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-091 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0091 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2"-A0-5606-0091-AB-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-01-24 | H | 2563
IS-5400.00-5606-200-BDS-096 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0096 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1"-A0-5606-0096-AB-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-03-12 | E | 2866
IS-5400.00-5606-200-BDS-097 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0097 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2."-A0-5606-0097-AB-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-03-12 | E | 2866
IS-5400.00-5606-200-BDS-098 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0098 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2."-A0-5606-0098-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-03-12 | E | 2866
IS-5400.00-5606-200-BDS-099 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0099 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2."-A0-5606-0099-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-03-12 | E | 2866
IS-5400.00-5606-200-BDS-100 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0100 | B | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1/2."-A0-5606-0100-AC-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2014-05-14 | E | 4355
IS-5400.00-5606-200-BDS-102 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0102 | B | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1/2."-AI-5606-0102-AC-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-07-18 | E | 3564
IS-5400.00-5606-200-BDS-103 | C |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0103 | C | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO LINHA 1.1/2"-V4-5606-0106-Bf-IQ | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-12-18 | 2012-12-21 |  |  |  | 2013-05-17 | E | 3230
IS-5400.00-5606-200-BDS-104 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0104 | B | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO LINHA 1.1/2"-AS-5606-0039-Aa-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-12-18 | 2012-12-21 |  |  |  | 2013-07-05 | E | 3509
IS-5400.00-5606-200-BDS-105 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0105 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO LINHA 1.1/2"-AO-5606-0140-Ab-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-12-18 | 2012-12-21 |  |  |  | 2013-01-25 | E | 2569
IS-5400.00-5606-200-BDS-106 | D |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0106 | D | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO LINHA 1.1/2"-AO-5606-0091-Ab-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-12-18 | 2012-12-21 |  |  |  | 2014-08-05 | E | 4533
IS-5400.00-5606-200-BDS-107 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0107 | B | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 8"-AF-5606-0601-Bh-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-06-24 | 2013-06-28 |  |  |  | 2014-06-16 | E | 4434
IS-5400.00-5606-200-BDS-108 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0108 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 4"-AF-5606-0602-Bh-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-06-24 | 2013-06-28 |  |  |  | 2013-08-23 | E | 3726
IS-5400.00-5606-200-BDS-109 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0109 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0603-Bh-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-06-24 | 2013-06-28 |  |  |  | 2013-08-23 | E | 3726
IS-5400.00-5606-200-BDS-111 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0111 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2."-A0-5606-0111-AB-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-03-12 | E | 2866
IS-5400.00-5606-200-BDS-112 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0112 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2."-A0-5606-0112-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-03-12 | E | 2866
IS-5400.00-5606-200-BDS-113 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0113 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2."-A0-5606-0113-AB-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-03-12 | E | 2866
IS-5400.00-5606-200-BDS-116 | B |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0116 | B | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 3/4''-AR-5606-0116-Ab-NI | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-08-20 | 2012-08-31 |  |  |  | 2013-07-05 | H | 3511
IS-5400.00-5606-200-BDS-152 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0152 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-AO-5606-0135-Ab-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-07-05 | 2013-07-12 |  |  |  | 2013-08-23 | E | 3726
IS-5400.00-5606-200-BDS-157 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0157 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 3"-INST-5606-LIT0001-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-02-25 | E | 2767
IS-5400.00-5606-200-BDS-194 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0194 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO LINHA 1.1/2"-INST-5606-TIT0001-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-20 | 2012-07-23 |  |  |  | 2013-02-07 | E | 2633
IS-5400.00-5606-200-BDS-198 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0198 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1/2"-AD-5606-0141-Cf-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-06-21 | 2013-06-25 |  |  |  | 2013-08-23 | E | 3726
IS-5400.00-5606-200-BDS-204 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0204 | A | T |  |  |  | Isométrico de Tubulação - Linha 1/2""-V16-5606-0142-Ce-PP | A3 | 1 | 0.125 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-05-20 | 2013-05-25 |  |  |  | 2013-06-21 | E | 3432
IS-5400.00-5606-200-BDS-205 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0205 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-AS-5606-0039-Aa-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-06-21 | 2013-06-25 |  |  |  | 2013-07-05 | H | 3511
IS-5400.00-5606-200-BDS-210 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0210 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 14"-BBC-5606001-SUCÇÃO_A | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-211 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0211 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 14"-BBC-5606001-SUCÇÃO_B | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-212 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0212 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 14"-BBC-5606001-SUCÇÃO_C | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-213 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0213 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 4"-BBC-5606001-AO_27 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-214 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0214 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_09 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-215 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0215 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_23 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-216 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0216 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_10 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-217 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0217 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_24 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-218 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0218 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_11 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-219 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0219 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_25 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-220 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0220 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_12 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-221 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0221 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_26 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-222 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0222 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AR_07 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-223 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0223 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AR_08 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-224 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0224 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 3"-BBC-5606001-LT2A_18 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-225 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0225 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 3"-BBC-5606001-LT2B_19 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-226 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0226 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 3"-BBC-5606001-LT2C_20 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-227 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0227 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-TIT_17 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-231 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0231 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-AO_13 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-232 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0232 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 3"-BBC-5606001-LT_22 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-233 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0233 | A | T |  |  |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1.1/2"-BBC-5606001-A0_21 | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-02-05 | 2013-02-20 |  |  |  | 2013-03-22 | E | 2946
IS-5400.00-5606-200-BDS-234 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0234 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - 1.1/2"-AO-5606-0138-Ab-NI | A3 | 1 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-07-03 | 2013-07-12 |  |  |  | 2013-08-12 | E | 3674
IS-5400.00-5606-200-BDS-513 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0235 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-BBC-5606001-AO-14 | A4 | 1 | 1 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2013-08-06 |  |  |  |  | 2013-08-23 | E | 3726
IS-5400.00-5606-200-BDS-514 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0236 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMETRICO DE TUBULACAO - LINHA 1"-BBC-5606001-AO-15 | A4 | 1 | 1 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2013-08-06 |  |  |  |  | 2013-08-23 | E | 3726
IS-5400.00-5606-200-BDS-515 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0237 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 1"-BBC-5606001-AO-16 | A4 | 1 | 1 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2013-08-06 |  |  |  |  | 2013-08-23 | E | 3726
IS-5400.00-5606-200-BDS-238 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0238 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0604-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-239 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0239 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0605-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-240 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0240 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0606-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-241 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0241 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0607-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-242 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0242 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0608-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-243 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0243 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0609-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-244 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0244 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0610-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-245 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0245 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0611-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-246 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0246 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0612-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
IS-5400.00-5606-200-BDS-247 | A |  | 05 | ISO | 5606 | 20 | 0247 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - LINHA 6"-AF-5606-0613-Bh-NI | A3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-19 | 2014-09-23 |  |  |  | 2014-12-03 | E | 4729
LI-5400.00-5606-200-BDS-001 | A |  | 05 | LL | 5606 | 20 | 0001 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00200 | LISTA DE ITENS ESPECIAIS | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 2012-05-19 | 2012-05-29 |  | 2012-07-20 | E | 959
LI-5400.00-5606-200-BDS-003 | A |  | 05 | LM | 5606 | 20 | 0002 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00210 | INDICE DE ISOMETRICOS | A3 | 3 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-03-23 | 2012-03-28 | 2012-03-15 | 2012-03-22 |  | 2012-05-23 | E | 560
LI-5400.00-5606-200-BDS-004 | C |  | 05 | LM | 5606 | 20 | 0003 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00220 | INDICE DE MEMORIAS DE CALCULO DE FLEXIBILIDADE | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | 2012-05-03 | 2012-05-09 |  | 2014-02-25 | E | 4171
LI-5400.00-5606-200-BDS-002 | A |  | 05 | LM | 5606 | 20 | 0004 | A | T | PARA INFORMAÇÃO |  |  | LISTA DE CORRESPONÈNCIA DE SEQUENCIAIS | A4 | 7 | 0 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-12-01 | 2011-12-31 | 2013-01-21 | 2013-02-11 |  | 2013-07-18 | E | 3559
LI-5400.00-5606-254-BDS-001 | B |  | 05 | LPG | 5606 | 20 | 0001 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00230 | LISTA DE PURGADORES | A3 | 2 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-09-25 | 2012-10-02 |  | 2013-08-08 | E | 3663
LI-5400.00-5606-293-BDS-001 | B |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0001 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00250 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-002 | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-09-11 | E | 3772
LI-5400.00-5606-293-BDS-002 | B |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0002 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00260 | LISTA DE SUPORTES DA TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-003 | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-09-11 | E | 3772
LI-5400.00-5606-293-BDS-003 | C |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0003 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00270 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-004 | A4 | 9 | 0 | 1.125 | 100 | 1.125 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2014-05-23 | E | 4381
LI-5400.00-5606-293-BDS-004 | C |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0004 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00250 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-005 | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2014-05-23 | E | 4381
LI-5400.00-5606-293-BDS-005 | B |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0005 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00260 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-006 | A3 | 6 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2013-01-01 | 2013-01-18 |  | 2013-09-11 | E | 3772
LI-5400.00-5606-293-BDS-006 | B |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0006 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00270 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-007 | A4 | 8 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-09-11 | E | 3772
LI-5400.00-5606-293-BDS-007 | B |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0007 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00250 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-008 | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-09-11 | E | 3772
LI-5400.00-5606-293-BDS-008 | B |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0008 | B | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00260 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-009 | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-09-11 | E | 3772
LI-5400.00-5606-293-BDS-009 | A |  | 05 | LST | 5606 | 20 | 0009 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00270 | LISTA DE SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA PLANTA DE-5400.00-5606-200-BDS-010 | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-03-21 | 2012-03-30 | 2012-12-11 | 2012-12-21 |  | 2013-04-23 | H | 3095
MC-5400.00-5606-200-BDS-001 | B |  | 05 | MC | 5606 | 20 | 0001 | B | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00060 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE FLEXIBILIDADE | A4 | 42 | 0 | 5.25 | 100 | 5.25 | 2012-06-08 | 2012-06-19 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2013-07-15 | E | 3544
MC-5400.00-5606-200-BDS-002 | B |  | 05 | MC | 5606 | 20 | 0002 | B | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00060 | MEMORIA DE CALCULO DE FLEXIBILIDADE | A4 | 22 | 0 | 2.75 | 100 | 2.75 | 2012-06-08 | 2012-06-19 | 2012-08-12 | 2012-08-19 |  | 2014-10-13 | E | 4671
MC-5400.00-5606-200-BDS-003 | B |  | 05 | MC | 5606 | 20 | 0003 | B | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00060 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE FLEXIBILIDADE | A4 | 22 | 0 | 2.75 | 100 | 2.75 | 2012-06-08 | 2012-06-19 | 2012-08-12 | 2012-08-19 |  | 2014-10-13 | E | 4671
MC-5400.00-5606-200-BDS-004 | B |  | 05 | MC | 5606 | 20 | 0004 | B | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00060 | MEMORIA DE CALCULO DE FLEXIBILIDADE | A4 | 22 | 0 | 2.75 | 100 | 2.75 | 2012-06-08 | 2012-06-19 | 2012-08-12 | 2012-08-19 |  | 2014-10-13 | E | 4671
MC-5400.00-5606-200-BDS-005 | B |  | 05 | MC | 5606 | 20 | 0005 | B | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00060 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE FLEXIBILIDADE | A4 | 57 | 0 | 7.125 | 100 | 7.125 | 2012-06-08 | 2012-06-19 | 2013-01-01 | 2013-01-23 |  | 2014-11-25 | E | 4726
MC-5400.00-5606-200-BDS-006 | A |  | 05 | MC | 5606 | 20 | 0006 | A | T |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE FLEXIBILIDADE | A4 | 33 | 3.875 | 4.125 | 100 | 4.125 | 2013-04-01 | 2013-04-09 |  |  |  | 2013-05-17 | E | 3228
RM-5400.00-5606-211-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0001 | 5 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00400 | TUBOS DE AÇO CARBONO | A4 | 11 | 0.5 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-06-25 | 2012-07-02 |  |  |  | 2014-05-29 | F | 4393
RM-5400.00-5606-216-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0002 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00480 | TUBOS DE PVC | A4 | 2 | 0.5 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2012-04-10 | 2012-09-23 |  | 2014-05-29 | F | 4393
RM-5400.00-5606-221-BDS-001 | E |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0003 | 6 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00290 | VALVULA GAVETA | A4 | 13 | 0.625 | 1.625 | 100 | 1.625 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-05-29 | F | 4393
RM-5400.00-5606-222-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0004 | 4 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00390 | VALVULA GLOBO | A4 | 6 | 0.625 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-01-15 | F | 4093
RM-5400.00-5606-244-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0005 | 5 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00330 | CONEXOES DE ACO INOXIDAVEL | A4 | 10 | 0.5 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-06-25 | 2012-07-02 |  |  |  | 2014-05-29 | F | 4393
RM-5400.00-5606-223-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0006 | 4 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00390 | VALVULA DE RETENCAO | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-01-15 | F | 4093
RM-5400.00-5606-225-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0007 | 3 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00280 | VALVULA BORBOLETA | A4 | 3 | 0.625 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-03-16 | 2012-03-23 |  | 2014-01-15 | F | 4093
RM-5400.00-5606-242-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0008 | 5 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00340 | CONEXOES DE ACO CARBONO | A4 | 57 | 0.625 | 7.125 | 100 | 7.125 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-06-19 | 2012-06-29 |  | 2014-05-29 | F | 4393
RM-5400.00-5606-232-BDS-001 | G |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0009 | 8 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00340 | FLANGES DE AÇO CARBONO | A4 | 19 | 0.625 | 2.375 | 100 | 2.375 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-06-10 | F | 4418
RM-5400.00-5606-224-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0010 | A | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00490 | VÁLVULA ESFERA | A4 | 2 | 0.625 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2013-03-25 | 2013-03-28 |  | 2013-07-18 | F | 3553
RM-5400.00-5606-252-BDS-001 | F |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0011 | 7 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00350 | JUNTAS DE VEDAÇÃO E ISOLANTES | A4 | 16 | 0.625 | 2 | 100 | 2 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-06-10 | F | 4418
RM-5400.00-5606-246-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0012 | A | T | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00500 | CONEXÕES NÃO METÁLICAS | A4 | 5 | 0.625 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2014-05-29 | 2014-05-29 |  |  |  | 2014-07-18 | F | 4500
RM-5400.00-5606-251-BDS-001 | F |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0013 | 7 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00420 | PARAFUSOS E PORCAS | A4 | 3 | 0.625 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-03-23 | 2012-03-30 | 2012-03-21 | 2012-03-28 |  | 2014-06-10 | F | 4418
RM-5400.00-5606-254-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0015 | A | T |  |  |  | PURGADOES E VISORES | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-12-01 | 2012-12-31 |  |  |  | 2013-05-20 | F | 3234
RM-5400.00-5606-255-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0016 | A | T |  |  |  | FILTROS DE LINHA | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-12-01 | 2012-12-31 |  |  |  | 2013-04-23 | F | 3107
RM-5400.00-5606-256-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0017 | C | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00300 | FIGURA 8 E RAQUETES | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-01-15 | F | 4093
RM-5400.00-5606-266-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0018 | D | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00410 | ENGATES RÁPIDOS | A4 | 4 | 0 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-05-29 | F | 4392
RM-5400.00-5606-214-BDS-001 | D |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0023 | 5 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00530 | TUBOS DE AÇO INOXIDAVEL | A4 | 2 | 0.625 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-06-25 | 2012-07-02 |  |  |  | 2014-05-29 | F | 4393
RM-5400.00-5606-234-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0024 | 3 | T | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.12 | U5606-P-TB-00540 | FLANGES DE ACO INOXIDAVEL | A4 | 2 | 0.625 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-03-23 | 2012-03-30 |  |  |  | 2014-01-15 | F | 4093
RM-5400.00-5606-241-BDS-001 | C |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0025 | C | T |  |  |  | CONEXÕES FERRO FUNDIDO OUMALEÁVEL | A4 | 13 | 0.625 | 1.625 | 100 | 1.625 | 2012-12-10 | 2012-12-20 |  | 2013-01-18 |  | 2014-05-29 | F | 4393
RM-5400.00-5606-229-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0026 | A | T |  |  |  | VÁLVULAS ESPECIAIS | A3 | 2 | 1.25 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2013-03-01 | 2013-03-22 |  |  |  | 2013-04-23 | F | 3107
RM-5400.00-5606-236-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0027 | A | T |  |  |  | FLANGES DE PVC | A4 | 2 | 0.625 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2013-05-29 | 2013-06-03 |  |  |  | 2013-07-18 | F | 3553
RM-5400.00-5606-293-BDS-001 | B |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0028 | B | T |  |  |  | SUPORTES DE TUBULAÇÃO | A4 | 11 | 1 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2013-09-30 |  |  |  |  | 2014-05-30 | F | 4400
RM-5400.00-5606-253-BDS-001 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0029 | A | T |  | U 5606.2.03.12 |  | JUNTA E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO | A4 | 3 | 1 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2014-01-30 | 2014-02-03 |  |  |  | 2014-02-26 | F | 4174
RM-5400.00-5606-241-BDS-501 | A |  | 05 | RM | 5606 | 21 | 0501 | A | T |  |  |  | CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO OU MALEÁVEL | A4 | 6 | 0.625 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2014-01-16 | 2014-01-17 |  |  |  | 2014-02-26 | F | 4174
[13 empty] | ENGENHARIA DE TUBULACAO | 180 |  |  | 146.75 |  | 100%
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO
RL-5400.00-5606-940-BDS-004 | A |  | 05 | RL | 5606 | 85 | 0001 | A | U |  |  |  | U-5606 - RELATÓRIO DE ANÁLISE DO MODELO 3D - WALK THROUGH DE 90% | A4 | 24 | 0.625 | 3 | 100 | 3 | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | 2014-09-23 | E | 4613
[13 empty] | ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO | 1 |  |  | 3 |  | 100%
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
DE-5400.00-5606-76A-BDS-001 | D |  | 05 |  | 5606 | 87 | 0006 | D | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00370 | PLANTA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES - PLANTA E CORTES | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | 2012-07-31 | 2012-08-10 |  | 2014-03-19 | E | 4216
DE-5400.00-5606-76A-BDS-002 | B |  | 05 |  | 5606 | 87 | 0007 | B | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00380 | DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO SISTEMA DE CFTV | A3 | 7 | 0 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | 2013-01-06 | 2013-01-23 |  | 2013-12-19 | E | 4048
DE-5400.00-5606-760-BDS-010 | C |  | 05 |  | 5606 | 87 | 0010 | C | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00410 | REDE UNDERGROUND DE TELECOMUNICAÇÕES | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | 2012-12-29 | 2013-01-11 |  | 2014-03-19 | E | 4216
DE-5400.00-5606-760-BDS-011 | D |  | 05 |  | 5606 | 87 | 0011 | D | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00420 | ENCAMINHAMENTO E ROTA DE CABOS - PLANTA E CORTES | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | 2013-01-13 | 2013-01-31 |  | 2014-09-24 | E | 4621
DE-5400.00-5606-760-BDS-012 | A |  | 05 |  | 5606 | 87 | 0013 | A | V |  |  |  | DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES | A4 | 1 | 1 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2013-10-28 |  |  |  |  | 2013-11-20 | E | 3970
FD-5400.00-5606-76A-BDS-008 | A |  | 05 | FD | 5606 | 87 | 0008 | A | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00100 | CÂMERA PTZ | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-05-11 | 2012-05-18 | 2012-10-16 | 2012-10-26 |  | 2012-11-09 | F | 1957
FD-5400.00-5606-764-BDS-001 | B |  | 05 | FD | 5606 | 87 | 0015 | B | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00170 | DISTRIBUIDOR ÓPTICO - 6 FIBRAS | A4 | 1 | 0 | 0.125 | 100 | 0.125 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | 2012-10-16 | 2012-10-26 |  | 2014-06-02 | H | 4403
FD-5400.00-5606-764-BDS-005 | A |  | 05 | FD | 5606 | 87 | 0019 | A | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00210 | CABO ÓPTICO | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-05-18 | 2012-05-24 | 2012-10-16 | 2012-10-26 |  | 2012-11-09 | F | 1957
FD-5400.00-5606-76A-BDS-009 | A |  | 05 | FD | 5606 | 87 | 0030 | A | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 |  | INTERFACE ÓPTICO ELÉTRICA TX | A4 | 3 | 0.625 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-07-10 | 2012-10-10 | 2012-10-16 | 2012-10-26 |  | 2012-11-09 | F | 1959
FD-5400.00-5606-76A-BDS-010 | A |  | 05 | FD | 5606 | 87 | 0031 | A | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 |  | IVT | A4 | 2 | 0.625 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-07-10 | 2012-10-10 | 2012-10-16 | 2012-10-26 |  | 2012-11-09 | F | 1959
LI-5400.00-5606-760-BDS-002 | A |  | 05 | LE | 5606 | 87 | 0001 | A | V | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00470 | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | 2012-11-13 | 2012-11-23 |  | 2013-01-10 | E | 2435
LI-5400.00-5606-760-BDS-003 | B |  | 05 | LM | 5606 | 87 | 0001 | B | V | PARA INFORMAÇÃO | U 5606.2.03.15 | U5606-P-TE-00480 | LISTA DE MATERIAIS DO SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | A4 | 6 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-05-24 | 2012-05-31 | 2013-01-06 | 2013-02-08 |  | 2014-03-19 | F | 4220
RM-5400.00-5606-764-BDS-001 | H |  | 05 | RM | 5606 | 87 | 0005 | H | V |  |  |  | INFRAESTRUTURA - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | A4 | 50 | 2 | 6.25 | 100 | 6.25 | 2012-09-20 | 2012-09-30 |  |  |  | 2014-03-19 | F | 4220
RM-5400.00-5606-764-BDS-002 | B |  | 05 | RM | 5606 | 87 | 0006 | B | V |  |  |  | CABOS - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | A4 | 7 | 0.25 | 0.875 | 100 | 0.875 | 2012-09-20 | 2012-09-30 |  |  |  | 2013-09-30 | F | 3835
[13 empty] | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 14 |  |  | 17.375 |  | 100%
AUTOMAÇÃO DE PROJETOS
RL-5400.00-5606-940-BDS-002 | A |  | 05 | RL | 5606 | 92 | 0001 | A | X |  |  |  | U-5606 RELATÓRIO DE ANÁLISE DO MODELO 3D - WALK THROUGH DE 30% | A4 | 14 | 2.5 | 1.75 | 100 | 1.75 | 2013-02-18 | 2013-02-20 |  |  |  | 2014-05-16 | E | 4361
[13 empty] | AUTOMAÇÃO DE PROJETOS | 1 |  |  | 1.75 |  | 100%
INFRAESTRUTURA
DE-5400.00-5606-183-BDS-001 | B |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0001 | B | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 |  | PLANTA DE ARRANJO GEOMETRICO DOS ACESSOS | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2012-04-04 | 2012-04-16 | 2012-09-20 | 2012-09-30 |  | 2012-11-21 | E | 2056
DE-5400.00-5606-182-BDS-001 | C |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0002 | C | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-00090 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA - PLANTA CORTES E DETALHES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2013-08-12 | E | 3677
DE-5400.00-5606-182-BDS-004 | C |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0003 | C | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-00100 | DRENAGEM CONTAMINADA - PLANTA DAS CANALETAS, CAIXAS, RALOS E CORTES | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2013-08-12 | E | 3677
DE-5400.00-5606-182-BDS-005 | B |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0004 | B | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 |  | DRENAGEM DA ÁREA DA QUADRA EXTERNA AO LIMITE DE BATERIA - PLANTA, CORTE E DETALHES | A0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2014-07-21 | 2014-07-31 | 2014-07-21 | 2014-09-26 |  | 2014-11-11 | E | 4703
DE-5400.00-5606-182-BDS-002 | C |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0007 | C | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-00140 | DRENAGEM CONTAMINADA - PLANTA DAS CAIXAS, CORTES E DETALHE | A1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-04 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2013-08-12 | E | 3677
DE-5400.00-5606-183-BDS-002 | B |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0011 | B | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-01230 | PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE U-5606 - PLANTA | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-21 | 2012-04-03 | 2013-04-25 | 2013-04-30 |  | 2013-08-02 | E | 3634
DE-5400.00-5606-182-BDS-003 | C |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0013 | C | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-01250 | DRENAGEM OLEOSA - PLANTA DAS CAIXAS, CORTES E DETALHE | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2012-03-28 | 2012-04-09 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2013-08-12 | E | 3677
DE-5400.00-5606-182-BDS-006 | C |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0018 | C | Y |  |  |  | DRENAGEM DE COBERTURA - PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2013-06-05 | 2013-06-07 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2014-09-09 | E | 4585
DE-5400.00-5606-183-BDS-003 | B |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0020 | B | Y | PARA COMENTÁRIOS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DA QUADRA EXTERNA AO LIMITE DE BATERIA - PLANTA, CORTE E DETALHES | A0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2 | 2014-07-21 | 2014-07-31 |  | 2014-09-26 |  | 2014-12-03 | E | 4728
DE-5400.00-5606-172-BDS-021 | A |  | 05 |  | 5606 | 19 | 0021 | A | Y |  | U 5606.2.03.05 |  | PRÉDIO DE PRODUTOS QUIMICOS - HIDRÁULICO SANITÁRIO - ALIMENTAÇÃO DE ÀGUA POTÁVEL | A1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2014-08-20 | 2014-08-22 |  | 2014-09-16 |  | 2014-10-10 | E | 4667
ET-5400.00-5606-182-BDS-001 | C |  | 05 | FE | 5606 | 19 | 0003 | C | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-01300 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA | A4 | 11 | 0.625 | 1.375 | 100 | 1.375 | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2013-08-12 | E | 3677
LI-5400.00-5606-183-BDS-002 | A |  | 05 | LI | 5606 | 19 | 0002 | A | Y |  |  |  | PLANILHA DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO | A4 | 2 | 0.625 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-07-23 | 2014-07-31 |  | 2014-09-26 |  | 2014-11-17 | F | 4708
LI-5400.00-5606-172-BDS-003 | A |  | 05 | LM | 5606 | 19 | 0003 | A | Y |  | U 5606.2.03.19 |  | PRÉDIO DE PRODUTOS QUÍMICOS - HIDRÁULICO - SANITÁRIO - ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | A4 | 2 | 0.125 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | 2014-11-21 | F | 4715
MC-5400.00-5606-183-BDS-001 | A |  | 05 | MC | 5606 | 19 | 0001 | A | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-01180 | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO | A4 | 10 | 0 | 1.25 | 100 | 1.25 | 2012-03-15 | 2012-03-21 | 2012-11-01 | 2012-11-30 |  | 2013-11-19 | E | 3965
MC-5400.00-5606-182-BDS-001 | D |  | 05 | MC | 5606 | 19 | 0002 | D | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-00060 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA | A4 | 12 | 0 | 1.5 | 100 | 1.5 | 2012-03-21 | 2012-03-28 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2014-10-02 | E | 4644
MD-5400.00-5606-183-BDS-001 | A |  | 05 | MD | 5606 | 19 | 0001 | A | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-01200 | MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO | A4 | 6 | 0 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2012-04-03 | 2012-04-09 | 2013-03-02 | 2013-03-08 |  | 2013-04-11 | E | 3024
MD-5400.00-5606-182-BDS-001 | C |  | 05 | MD | 5606 | 19 | 0002 | C | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-00030 | DRENAGEM CONTAMINADA E OLEOSA | A4 | 5 | 0 | 0.625 | 100 | 0.625 | 2012-04-10 | 2012-04-16 | 2013-07-25 | 2013-07-30 |  | 2013-08-12 | E | 3677
LI-5400.00-5606-183-BDS-001 | B |  | 05 | PQ | 5606 | 19 | 0001 | B | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-01210 | PLANILHA DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO | A4 | 2 | 0 | 0.25 | 100 | 0.25 | 2012-04-10 | 2012-04-16 | 2012-11-01 | 2012-11-23 |  | 2013-08-02 | E | 3634
LI-5400.00-5606-182-BDS-001 | B |  | 05 | PQ | 5606 | 19 | 0002 | B | Y | PARA COMENTÁRIOS | U 5606.2.03.05 | U5606-P-CV-00190 | DRENAGEM DE COBERTURA, PLUVIAL, CONTAMINADA E OLEOSA | A4 | 3 | 0 | 0.375 | 100 | 0.375 | 2012-04-16 | 2012-04-23 | 2012-12-04 | 2013-02-23 |  | 2014-10-02 | F | 4640
[13 empty] | Sistema de Resfriamento - Bloco 6 - Utilidades | 577 |  |  | 770.25 | 100%
[13 empty] | INFRAESTRUTURA | 19 |  |  | 19.625 | 100%